СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ города Грозного

за 9 месяцев 2016 года

Форма 1.Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя(индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана,% | Темп роста к уровню прошлого года,% | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода | План на конец отчетного текущего периода | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие общего образования города Грозного» |
| Подпрограмма "Общее образование" |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 67 | 90 | 93 | 3 | 103 | 139 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 33 | 10 | 7 | -3 | 70 | 21 |  |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,57 | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 | 95 |  |
| 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 70 | 74 | 74 | 0 | 100 | 106 |  |
|  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | на ступени основного общего образования | процентов | 64 | 81 | 81 | 0 | 100 | 126 |  |
|  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5,7 | 4,5 | 4,5 | 0 | 100 | 79 |  |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 94,3 | 95,5 | 95,5 | 0 | 100 | 101 |  |
| 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 0 | 100 | 100 |  |
| 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 30 | 40 | 23,1 | -16,9 | 58 | 77 | Отсутствие финансирования |
| 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 22 303,60 | 22 303,60 | 22 303,60 | 0 | 100 | 100 |  |
| 10 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 97 | 97 | 97 | 0 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 43 | 45 | 45 | 0 | 100 | 105 |  |
| 12 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 11,3 | 11,3 | 0 | -11,3 | 0 | 0 |  |
| 13 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 14,3 | 14,3 | 0 | -14,3 | 0 | 0 |  |
| 14 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 3 339,5 | 3 339,5 | 3 339,5 | 0 | 100 | 100 |  |
| 15 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |  |
| 16 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 97 | 98 | 98 | 0 | 100 | 101 |  |
| Подпрограмма "Дополнительное образования детей" |
| 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 32,21 | 35,42 | 35,42 | 0 | 100 | 110 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 4,67 | 5,27 | 5,27 | 0 | 100 | 113 |  |
| 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 2 192 | 2 674 | 2509 | -165 | 94 | 114 |  |
|  | на российском уровне |  | 41 | 52 | 179 | 127 | 344 | 436 |  |
|  | на республиканском уровне |  | 729 | 733 | 1054 | 321 | 144 | 144 |  |
|  | на городском уровне |  | 1 422 | 1 889 | 1276 | -613 | 67 | 90 |  |
| 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 337 | 376 | 486 | 110 | 129 | 144 |  |
|  | на российском уровне |  | 0 | 1 | 30 | 29 | 2900 | 0 |  |
|  | на республиканском уровне |  | 182 | 189 | 289 | 100 | 153 | 159 |  |
|  | на городском уровне |  | 155 | 186 | 167 | -19 | 90 | 108 |  |
| 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Грозного, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 50,00 | 57,24 | 57,24 | 0 | 100 | 114 |  |
| 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 50,68 | 56,57 | 56,57 | 0 | 100 | 112 |  |
| 8 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 60 | 67 | 67 | 0 | 100 | 112 |  |
| 11 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 82 | 86 | 86 | 0 | 100 | 105 |  |
| Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" |
| 1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Грозного | баллов | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 87 | 87 | 87 | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 43 | 45 | 45 | 0 | 100 | 105 |  |
| 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 94 | 94 | 94 | 0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Грозного, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 11,3 | 11,3 | 0 | -11,3 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 14,3 | 14,3 | 0 | -14,3 | 0 | 0 |  |
| 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 22 303,60 | 22 303,60 | 22 303,60 | 0 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 |  |
| 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 97 | 98 | 98 | 0 | 100 | 101 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта города Грозного» |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |
| 1 | Количество концертов | единиц | 120 | 125 | 73 | -52 | 58 | 61 |  |
| 2 | Количество культурно-развлекательных мероприятий | единиц | 360 | 365 | 375 | 10 | 103 | 104 |  |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, от общего числа муниципальных учреждений сферы культуры | процент | 21 | 30 | 21 | -9 | 70 | 100 |  |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 68 | 70 | 70 | 0 | 100 | 103 |  |
| 5 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процент | 16 | 16 | 12,4 | -3,6 | 77 | 77 |  |
| 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек города | процент | 11 | 21 | 31,5 | 10,5 | 150 | 286 |  |
| 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 1284 | 1284 | 994 | -290 | 77 | 77 |  |
| 8 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | единиц | 1334 | 1400 | 1480 | 80 | 106 | 111 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, обеспеченных средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, от общего числа образовательных учреждений сферы культуры | процент | 10 | 20 | 20 | 0 | 100 | 200 |  |
| 10 | Количество мероприятий, конкурсов в образовательных учреждениях сферы культуры | единиц | 120 | 125 | 124 | -1 | 99 | 103 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Количество массовых спортивных мероприятий | единиц | 148 | 148 | 106 | -42 | 72 | 72 |  |
| 2 | Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, от общего населения города Грозного | процент | 42 | 42 | 4,5 | -37,5 | 11 | 11 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры» |
| 1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» | процент |  | 90 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма» |
| 1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» | процент |  | 90 | - |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Грозного» |
|  | Подпрограмма «Дошкольное образование» |
| 1 | Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0 - 7 лет | процент | 35,7 | 36,8 | 36,4 | -0,4 | 99 | 102 | Увеличилось количество детей дошкольного возраста в г. Грозном , по сравнению с 2015 годом. |
| 2 | Доля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет | процент | 12,1 | 4,1 | 10,4 | 6,3 | 254 | 86 | Ситуация существенно изменится в сторону улучшения после завершения комплектования на 2016-2017 учебный год. |
| 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процент | 74,1 | 80,9 | 66,4 | - 14,5 | 82 | 90 | Все дети от 3 до 7 лет, стоящие в очереди на получение мест в МБДОУ г.Грозного, получили возможность получать дошкольное образование. На 1 октября 2016 г. очередь детей от 3 до 7 лет ликвидирована. |
| 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процент | 0 | 0 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | МБДОУ г. Грозного посещают 2216 детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). |
| 5 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процент | 73,9 | 82,2 | 63,4 | -18,8 | 77 | 86 | Все дети от 5 до 7 лет, состоящие на очереди для определения в МБДОУ, получили возможность получать дошкольное образование. |
| 6 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 8,5 | 16,3 | - | - | - | - | Управлением в негосударственном секторе дошкольного образования на всей территории Чеченской Республики занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию. |
| 7 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все МБДОУ г. Грозного работают над реализацией основных общеобразовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС. |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент | 11862,00 | 11862,00 | 12210,00 | 348,00 | 103 | 103 | По итогам 3 квартала 2016 года наблюдается небольшое увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников МБДОУ по отношению к плану. |
| 9 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | МБДОУ г. Грозного полностью укомплектованы персоналом в соответствии со штатным расписанием. |
| 10 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования | процент | 0,2 | 0 | 4,6 | 4,6 | 0 | 2300 | За 9 месяцев 2016года 13 педагогических работников получили первую или высшую категории. За 9 месяцев 2016 г. 54 педагогических работника МБДОУ г.Грозного получили подтверждение соответствия занимаемой должности. |
| 11 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процент | 73 | 85 | 85 | 0 | 100 | 116 |  |
| 14 | Независимая оценка качества дошкольного образования | процент | 52,1 | - | - | - | - | 0 | В 2016 году не проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования. |
| 15 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процент | 66,9 | - | - | - | - | - | В 2016 году не проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования. |
| Подпрограмма «Управление системой дошкольного образования города Грозного» |
| 1 | Оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Грозного. | балл | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. | процент | 6,22 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2016 года Комитетом Правительства ЧР по дошкольному образованию не были организованы курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. |
| 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования | процент | 0,2 | 1 | 4,6 | 3,6 | 460 | 2300 | За 9 месяцев 2016года 13 педагогических работников получили первую или высшую категории. За 9 месяцев 2016 г. 54 педагогических работника МБДОУ г.Грозного получили подтверждение соответствия занимаемой должности. |
| 4 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования, получивших в установленном порядке подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования | процент | 0 | 100 | 3,7 | -96,3 | 3,7 | 0 | За 9 месяцев 2016 г. 54 педагогических работника МБДОУ г.Грозного получили подтверждение соответствия занимаемой должности. |
| 5 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. | процент | 66,3 | 70,8 | 69,7 | -1,1 | 98,4 | 105 |  |
| 6 | Количество вакансий в муниципальных организациях дошкольного образования. | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования города Грозного, с руководителями которых заключены эффективные контракты. | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты. | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 9 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. | рубль | 17711,00 | 17711,00 | 17711,00 | 0 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов. | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. | процент | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Муниципальная программа «Безопасный город» |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений на территории города Грозного" |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | % | - | 2,8 | 0,8 | -2 | 28 | - |  |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | - | 3,5 | 12,5 | 9 | 357 | - |  |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | - | 0 | 3,07 | 3,07 | 0 | - |  |
| 4 | Снижение количества преступлений несовершеннолетних | % | - | 20 | 30 | 10 | 150 | - |  |
|  | Подпрограмма 2 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Грозного" |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия | человек | - | 49000 | 70 000 | 21 000 | 143 |  |  |
| 2 | Количественная оценка годового незаконного оборота наркотиков показателя (индикатора) | грамм | - | 255 | 2377,9 | 2122,9 | 932 | - |  |
| 3 | Удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических средств, к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ | грамм | - | 6 | 2377,9 | 2371,9 | 39631 | - |  |
| 4 | Площадь уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества (нарастающим итогом) | м2 | - | 500 | 660 | 160 | 132 | - |  |
|  | Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Грозного" |
| 1 | Повышение уровня антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций. | да/нет |  | да | да |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на постоянной, последовательной основе. | да/нет |  | да | да |  |  |  |  |
| 3 | Организация изучения проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрение системы воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение правовых актов, регулирующих вопросы противодействия терроризму и экстремизму. | да/нет |  | да | да |  |  |  |  |
| 4 | Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города террористов. | да/нет |  | да | да |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| 1 | Введение в действие стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | шт. | - | 38 | 0 | -38 | 0 | - |  |
| 2 | Сокращение числа дорожно - транспортных происшествий | процент | - | 9,8 | 27,6 | 17,8 | 282 | - |  |
| 3 | Сокращение числа пострадавших в результате дорожно - транспортных происшествий | процент | - | 6,6 | 23,9 | 17,3 | 362 | - |  |
| 4 | Доля зарегистрированных нарушений ПДД при помощи системы АПК "Безопасный город" | процент | - | 51,8 | 62,3 | 10,5 | 120 |  |  |
|  | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории города Грозного» |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на территории города Грозного | единиц | - | 3 | 2 | -1 | 67 |  |  |
| 2 | Количество погибших на водных объектах города Грозного | человек | - | 1 | 1 | 0 | 100 |  |  |
| 3 | Количество пожаров на территории города Грозного | единиц | - | 160 | 83 | -77 | 52 |  |  |
| 4 | Количество реагирований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | единиц | - | 2 | 2 | 0 | 100 |  |  |
| 5 | Количество прошедших обучение в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций | человек |  | 20 | 62 | 42 | 310 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
|  | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном» |
| 1 | Соответствие дефицита бюджета муниципального образованна город Грозный требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | да |  |  |  |  |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Грозный к доходам бюджета муниципального образования город Г розный без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более) | процент | 5,5 | 15 | 15 | 0 | 100 | 272 | Значение показателя на уровне запланированного |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Грозный и муниципальных учреждений муниципального образования город Грозный к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета Чеченской Республики | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Грозный | процент | 90 | 90 | 49 | - 41 | 54 | 54 |  |
| 5 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Грозный в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Грозный (не менее) | процент | - | 90 | 100 | 10 | 111 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» |
| 6 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | процент | - | 90 | 100 | 10 | 111 | 0 | Утвержденный индикатор имеет годовое значение |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного» |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного» |
| 1 | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества. | единиц | 41 | 5 | 36 | 31 | 720 | 88 |  |
| 2 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | единиц | 144 | 190 | 36 | -154 | 19 | 25 |  |
| 3 | Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества. | единиц | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75 |  |
| 4 | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, принятых в муниципальную собственность. | единиц | 800 | 0 | 2817 | 2817 | 0 | 352 |  |
| 5 | Общая площадь муниципальных офисных и производственных помещений, предоставляемых в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | кв.м. | 5925,35 | 0 | 9135,02 | 9135,02 | 0 | 154 |  |
| 6 | Доля неиспользуемых объектов недвижимого имущества в общем объеме муниципального имущества. | процент | 40,9 | 0 | 40,8 | 40,8 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля доходов бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества. | процент | 4,15 | 5,38 | 3,65 | -1,73 | 68 | 88 | План по собственным доходам в 2016г. – 1 749 103,7 тыс.руб. |
| 8 | Доля доходов бюджета от продажи муниципального имущества. | процент | 9,22 | 8,83 | 1,53 | -7,3 | 17 | 16,6 | План по собственным доходам в 2016г. – 1 749 103,7 тыс.руб. |
| 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га. | Га | 42,02 | 0 | 14,6 | 14,6 | 0 | 35 |  |
| 10 | Количество заключенных договоров купли - продажи муниципального имущества. | единиц | 13 | 6 | 4 | -2 | 67 | 31 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного» |
| 1 | Доля продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта | процент | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме доходов консолидированного бюджета | процент | 1 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 118,1 | 130 | - |
| 3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. населения г. Грозного | единиц | 409 | 417 | 392 | -25 | 94 | 95,8 | - |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 8 | 9 | 8 | -1 | 88,8 | 100 | - |
| 5 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (участники подпрограммы) | единиц | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма «Жилищная политика» |
| 1 | Число граждан, улучшивших условия проживания | человек | 1878 | - | 1579 | - | - | 84 |  |
| 2 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением ветхих и аварийных домов | человек | 1133 | 226 | 556 | 330 | 246 | 49 |  |
| 3 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными | кв.м. | 16426 | 3807,4 | 10138,6 | 6331,2 | 266 | 62 |  |
| 4 | Количество рассмотренных положительно обращений по сфере жилищной политики | единиц | 993 | - | 2132 | - | - | 215 |  |
| 5 | Количество обоснованных жалоб населения в сфере жилищной политики | единиц | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Архитектура и градостроительство города Грозного» |
| 1 | Наличие утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да | Да | Да |  |  |  |  |
| 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля площади территории города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории города | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Повышение качества муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |
| 1 | Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Грозного» | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 1 | Доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам антикоррупционной направленности | чел. | 10 | 10 | 11 | 1 | 110 | 110 |  |
|  | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 2782 | 153 336 | 7 333,8 | -146 002,2 | 4,8 | 264 | - |
| 2 | Количество реализованных на территории города инвестиционных проектов | единиц | 21 | 25 | 41 | 16 | 164 | 195 | - |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 851 | 2600 | 1598 | -1002 | 61,5 | 188 | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата Мэрии города Грозного» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 90 | 0 | -90 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 6 | 10 | 3 | -7 | 30 | 50 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 9 | 10 | 10 | 0 | 100 | 111 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 43 | 6 | 16 | 10 | 267 | 37 |  |
| 7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | процент | 51 | 53 | 54 | 1 | 102 | 106 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата префектуры Ленинского района» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 4 | 7 | 1,3 | -5,7 | 18,5 | 32 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 6 | 12 | 3 | -9 | 25 | 50 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 30 | 25 | 31 | 6 | 124 | 103 |  |
| 7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 82 | 80 | 77 | -3 | 96 | 94 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | процент | 71 | 73 | 64 | -9 | 88 | 90 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата префектуры Заводского района» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 90 | 0 | -90 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 0 | 10 | 13 | 3 | 130 | 0 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 4,2 | 8 | 10 | 2 | 125 | 238 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 0 | 1 | 41 | 40 | 4100 | 0 |  |
| 7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 91 | 95 | 93 | -2 | 98 | 102 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | процент | 51 | 53 | 85 | 32 | 160 | 167 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата префектуры Октябрьского района» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 93 | 0 | -90 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 0 | 7 | 14 | 7 | 200 | 0 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 5 | 10 | 10 | 0 | 100 | 200 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 30 | 20 | 29 | -9 | 145 | 97 |  |
| 7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 92 | 95 | 88 | -7 | 93 | 96 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | процент | 53 | 55 | 55 | 0 | 100 | 104 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата префектуры Старопромысловского района» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 16 | 85 | 0 | -85 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 2 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 16 | 25 | 49 | 24 | 196 | 306 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 0 | 10 | 3 | -7 | 30 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 25 | 8 | 20 | 12 | 250 | 80 |  |
| 7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 88 | 88 | 85 | -3 | 96 | 96 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | процент | 70 | 80 | 94 | 14 | 118 | 134 |  |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Грозного» |
|  | Подпрограмма «Озеленение, очистка и уборка территории города Грозного» |
| 1 | Площадь обустраиваемой территории вновь строящихся городских объектов | кв.м. | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Площадь обустраиваемой территории объектов внешнего благоустройства | кв.м. | 886 129 | 1 449 827 | 563594,3 | -886232,7 | 39 | 64 |  |
| 3 | Площадь содержания и ремонта зеленых насаждений | кв.м. | 732 789 | 1 253 848 | 435644,7 | -818203,3 | 35 | 59 |  |
| 4 | Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно) | ед. | 5 | 9 | 5 | -4 | 55 | 100 |  |
| 5 | Мощность питомников, (количество выращиваемых саженцев в год) | тыс.шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к требуемой площади обработки | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 7 | Посадка саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения | ед. | 628 | 628 | 482 | -146 | 77 | 77 |  |
|  | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров» |
| 1 | Площадь обслуживаемой территории автомобильных дорог | кв.м. | 2 335 487 | 2 512 629 | 2 574 172 | 61 543 | 102 | 110 |  |
| 2 | Площадь обслуживаемой территории мостов | кв.м. | 3 913 | 4 539 | 4 539 | 0 | 100 | 116 |  |
| 3 | Площадь обслуживаемой территории тротуаров | кв.м. | 177 387 | 197 297 | 124 489 | -72 808 | 63 | 70 |  |
| 4 | Площадь обслуживаемой территории площадей и других объектов внешнего благоустройства | кв.м. | 897 061 | 1 460 206 | 40 284 | -1 419 922 | 3 | 4 |  |
| 5 | Доля обслуживаемой территории по отношению к требуемой площади обслуживания | процентов | 90 | 96 | 100 | 4 | 104 | 111 |  |
| 6 | Доля механизированной уборки авто-мобильных дорог, мостов и тротуаров к требуемой площади уборки | процентов | 89 | 99 | 100 | 1 | 101 | 112 |  |
|  | Подпрограмма «Содержание сетей наружного освещения» |
| 1 | Доля функционирующих ламп светильников наружного освещения | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Снижение ДТП в темное время суток (по отношению к прошлому году) | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля энергоэффективных светильников, ламп и установок наружного освещения | процентов | 1,72 | 1,72 | 15 | 13,28 | 872 | 872 |  |
| 4 | Протяженность построенных, или отремонтированных сетей наружного освещения | км. | 511 262 | 511 262 | 53 | -511 209 | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Количество объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения) | шт. | 31 841 | 31 841 | 33841 | 2000 | 106 | 106 |  |
|  | опор |  | 9 656 | 9 656 | 9 656 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | светоточек |  | 22 185 | 22 185 | 24 185 | 2000 | 109 | 109 |  |
|  | Подпрограмма «Капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог» |
| 1 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 2 822 | 2 822 | 4,870 | -2817,13 | 0,17 | 0,17 |  |
| 2 | Площадь ямочного ремонта автомобильных дорог | кв.м. | 13 011 | 54 834 | 24 032 | -30 802 | 44 | 185 |  |
| 3 | Площадь противогололедной обработки автомобильных дорог в зимнее время | кв.м. | 6 828 | 6 828 |  | -6 828 | 0 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» |
|  | Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» |
| 1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 42 | 42 | 42 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | человек | 9 864 | 9864 | 3 532 | -6 332 | 36 | 36 |  |
| 3 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв.м. | - | - | 188 453,1 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного» |
| 1 | Удовлетворение прироста энергопотребления за счет снижения энергоемкости муниципального продукта по отношению к уровню 2007 года | процент | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства к уровню 2010 года | процент | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Снижение объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за счет осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по отношению к уровню 2009 года | процент | - | - | 20 | 20 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Экология и окружающая среда» |
| 1 | Сокращение численности безнадзорных животных с соблюдением принципов гуманности | процент | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 2 | Количество обустроенных скотомогильников и биотермических ям | единиц | 0 | 1 | - | - | - | - |  |
| 3 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов | млн.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного» |
| 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процент | 42,2 | - | 42,2 | 42,2 | - | - |  |
| 2 | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество порывов на системах теплоснабжения | единиц | 41 | - | 2 | 2 | - | 4 |  |
| 4 | Доля потребителей в жилых многоквартирных домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес сетей теплоснабжения нуждающихся замене | процент | 43 | - | 43 | - | - | 100 |  |
| 6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процент | 62 | - | 62 | - | - | 100 |  |
| 7 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | единиц | 3 | - | 1 | - | - | 33,3 |  |
| 8 | Количество порывов на системах горячего водоснабжения | единиц | 15 | - | 2 | - | - | 13,3 |  |
| 9 | Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту превышает установленный нормативных срок для выполнения профилактических работ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учета, установленных в центральных тепловых пунктах | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | млн.руб. | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |
| 13 | Увеличение сборов за оплату услуг теплоснабжения от физических и юридических лиц | процент | 96,11 | - | 74,6 | - | - | 77,6 |  |
| 14 | Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги теплоснабжения | процент | 5,16 | - | 5,16 | - | - | 100 |  |
| 15 | Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения | единиц | - | - | 12 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» |
| 1 | Износ сетей холодного водоснабжения | процент | 70 | - | 68 | - | - | 98 |  |
| 2 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц | 3 457 | - | 389 | - | - | 3 |  |
| 3 | Соответствие состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период) | процент | 88 | - | 88 | - | - | 100 |  |
| 4 | Количество аварий на канализационных сетях | единиц | 7 602 | - | 1477 | - | - | 20 |  |
| 5 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процент | 70 | - | 70 | - | - | - |  |
| 6 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения | млн.руб. | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |
| 7 | Увеличение сборов за оплату услуг водоснабжения и водоотведения от физических и юридических лиц | процент | 43,6 | - | 84 | - | - | 192 |  |
| 8 | Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения | процент | 25,3 | - | 15 | - | - | 59 |  |
| 9 | Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | единиц | 11 059 | - | 105 | - | - | 0,9 |  |
| 10 | Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | пог. метр | 21 703,50 | - | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» |
| 1 | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах | единиц | - | - | 5 | - | - | - |  |
| 2 | Доля замененных лифтов по отношению к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет | процент | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество капитально отремонтированных лифтов | единиц | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Количество текущих ремонтов лифтов | единиц | 87 | - | 20 | - | - | 23 |  |
| 5 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере лифтового хозяйства | млн.руб. | 1200 | - | 0,2 | - | - | 17 |  |
| 6 | Увеличение сборов за оплату услуг лифтового обслуживания | процент | 7 | - | 9 | - | - | 128 |  |
| 7 | Снижение дебиторской задолженности за лифтовое обслуживание | процент | 17 | - | 16 | - | - | 94 |  |
| 8 | Количестиво заявок на устранение неисправности лифтов в жилых домах | единиц | 412 | - | 17 | - | - | 4 |  |
|  | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» |
| 1 | Расселенная общая площадь жилых помещений | кв.м. | 9 741,95 | 3 807,42 | 3 031,85 | __ | __ | __ |  |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» |
| 1 | Ввод жилья экономического класса на территории города Грозного | кв.м. | __ | __ | 30 800 | __ | __ | __ |  |
|  | Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» |
| 1 | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья | семья (человек) | __ | 53 (246) | __ | __ | __ | __ |  |
| 2 | Переселение жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам | человек | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» |
| 1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | процент | __ | 90 | - | - | - | - |  |
| 2 | Доля сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и дополнительного профессионального образования | процент | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |
| 3 | Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальных программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие общего образования города Грозного» |
| Подпрограмма 1 «Общее образование» |
| 1.1 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, среднего, полного общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | В общеобразовательных организациях г.Грозного обучается 49413 учащихся. Из них получают начальное общее образование - 22884 учащихся, основное общее образование - 22950 учащихся, среднее (полное) общее образование - 3579 учащихся. |  |
| 1.2 | Субвенции из бюджета Чеченской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях производится в пределах лимитов бюджетных обязательств |  |
| 1.3 | Средства бюджета города Грозного на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | - |  |
| 1.4 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики | Предоставляется общедоступное и бесплатное начальное общее образование, основное общее образование по основным общеобразовательным программам в специальной (коррекционной) школе – 112 учащихся. |  |
| 1.5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | - | В связи с отсутствием финансирования в 1 квартале 2016 года не приобретено оборудование для укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций |
| 1.6 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Все общеобразовательные организации города подключены к сети Интернет. В целях активизации участия обучающихся в процессе усвоения нового материала, повышения их познавательной мотивации и навыков самостоятельной учебной деятельности используются интерактивное обучение и компьютерные технологии. Для достижения данной цели в школах города имеется 1572 единиц компьютеров, 391-интерактивных досок и 342-проектора. Более 60% педагогов школ города используют информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. Ведется работа по увеличению степени использования Интернет-ресурсов при изучении учебных предметов по уровням образования. |  |
| 1.7 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Благоустроенные прилегающие территории | - |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | Бюджет на текущий ремонт в общеобразовательных учреждениях Мэрии г. Грозного составил 40 677 000 руб. Ремонт осуществлен подрядными организациями ООО «КАПИТАЛ», ООО «КАРЦАС-КОМПАНИ», ООО «Альянс-Системы» в 47 общеобразователь-ных учреждениях г. Грозного |  |
| 1.9 | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | С 14.01.2016 г. по 08.02.2016 г. организовано участие 60 обучающихся общеобразовательных учреждений города Грозного - победителей городского этапа олимпиады. В Республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников По итогам республиканского этапа «Олимпиада – 2016» учащихся общеобразовательных учреждений города.заняли 1-е место – 5 учащихся, 2-е – 6 учащихся, 3-е место – 3 учащихся. С 16.02.2016г. по 24.02.2016г. организовано участие 5 обучающихся СОШ №№ 15,18,20,60,66 в республиканском конкурсе «Ученик года – 2016». По итогам конкурса учащиеся СОШ №15,60 заняли 3-е место. 20.02.2016г. организовано участие 102 обучающихся в отборочном туре телевизионной гуманитарной олимпиады «Умнее всех». Во второй этап олимпиады, который продлится до 28.05.2016г. прошли 13 обучающихся. Организованно участие в международных игровых конкурсах: - 10.02.2016 г. по мировой художественной культуре «Пегас-2015» среди учащихся 3-11 классов. В конкурсе приняли участие 2006 учащихся из 32 общеобразовательных учреждений г. Грозного. - с 20.02. по 24.02.2016 г. в г. Грозном по мировой художественной культуре «Золотое руно-2015» среди учащихся 3-11 классов. В конкурсе приняли участие 1728 учащихся из 31 общеобразовательных учреждений г. Грозного. - 17.03.2016 г. по математике «Кенгуру-2015» среди учащихся 2-10 классов. В конкурсе приняли участие учащихся из 2394 учащихся из 31 общеобразовательных учреждений г. Грозного. - 07.04.2016 г. по естествознанию «ЧиП-2015» среди учащихся 1-10 классов. В конкурсе приняли участие 2042 учащихся из 31 общеобразовательных учреждений г. Грозного. С 5 ноября 2016г. начался городской этап Всероссийской олимпиады школьников 2017. |  |
| 1.10 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | В рамках муниципальной системы оценки качества образования в 1 квартале 2016 года проведены мониторинги: - Мониторинг реализации Плана мероприятий по повышению качества образования; - Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ -Мониторинг организации деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся; -Мониторинг состояния работы с детьми, проявившими выдающиеся способности в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности. -Мониторинг комплектования образовательных учреждений педагогическими кадрами; -Мониторинг эффективности деятельности общеобразовательных учреждений (отчет о результатах самообследования и самоанализ по показателям эффективности деятельности) |  |
| 1.11 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведен мониторинг готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования. |  |
| 1.12 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | В марте 2016 года проведен мониторинг качества предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных организациях г.Грозного. В текущем учебном году, согласно проведенному мониторингу, предпрофильной подготовкой охвачено 3565 девятиклассников общеобразовательных учреждений города и 1087 старшеклассников из 26 профильных классов – профильным обучением). Проведен семинар для руководителей ОУ города на тему «Профильное обучение в школе» 9,10 апреля 2016 года с участием профессора, доктора педагогических наук Харченко Леонида Николаевича. |  |
| 1.13 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | 9 месяцев 2016 г. | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Департаментом образования совместно с ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» организованы курсы повышения квалификации для 161 молодых учителей, начальных классов, математики, чеченского, русского и английского языков. Направлены на курсы повышения квалификации - 1559 руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений. |  |
| 1.14 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | В 1 квартале 2016 года: Проведены диагностические работы в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» Проведено национальное исследование качества образования (НИКО) по истории и обществознанию 12 и 14 апреля в МБОУ СОШ № 64, 91 г. Грозного. Анализ сдачи ЕГЭ в 2016 году показал, что сдали ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и получили аттестат о среднем общем образовании - 1715 выпускников, что составляет 93 % (в 2015 году получили аттестат 1385 человек, только 67% выпускников). Не сдали ЕГЭ по одному или двум обязательным предметам и не получили аттестаты о среднем общем образовании 129 выпускников (7%), в аналогичный период прошлого года по итогам основного периода количество выпускников, не получивших аттестат составило 52 %, а по итогам сентябрьского периода 2015 года - 33%. В 2016 году в 8 общеобразовательных учреждениях г. Грозного все 100 % выпускников сдали ЕГЭ по обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем образовании (СОШ №№ 7, 28, 29, 35, 37, 50, 67, 106), в 2015 году 100 % сдали ЕГЭ по обязательным предметам только выпускники 2 образовательных учреждений (гимназия № 3 и СОШ № 91) В октябре 2016г. проведены диагностические работы в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ». Проведено национальное исследование качества образования НИКО в 5-х классах в ППИ на базе СОШ №№ 14,48 по английскому языку, 25.10-26.10.2016г. |  |
| 1.15 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | - |  |
| 1.16 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного | - |  |
| 1.17 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | - |  |
| 1.18 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей и отдельных категорий работников. Приказ Департамента образования № 66 от 22.05.2016 г. |  |
| 1.19 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | - |  |
| 1.20 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовате-льных организаций города Грозного | - |  |
| 1.21 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | - |  |
| 1.22 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | За 9 месяцев 2016 года предоставлено 687 услуг «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования по основным общеобразовательным программам» |  |
| 1.23 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Департамент образования обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения на официальном сайте ДО, в аккаунте приложения Инстаграм и в средствах массовой информации (телевидение, газеты, радио). За I квартал на странице Инстаграм и на сайте Департамента размещено более 100 информаций о мероприятиях, проведенных Департаментом образования. Материалы также направлены в редакции газет «Хьехархо», «Столица плюс», «Вести Республики», «Молодежная смена», «Даймохк». «Наша школа». Пресс-релизы наиболее значимых мероприятий направляются для размещения в пресс-службы Мэрии г. Грозного и Министерства образования и науки ЧР. |  |
| 1.24 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления общего образования в городе Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | - |  |
| 1.25 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Департаментом образования проводится ежемесячный мониторинг сайтов общеобразовательных организаций г. Грозного. |  |
| 1.26 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | Для получения информации о фактах коррупции в системе образования города на сайте размещена информация о контактах: - «телефон доверия»; - «горячая линия», где размещена информация о контактах руководства, сотрудников Департамента образования Мэрии г. Грозного, председателей рессоветов профсоюза работников образования г. Грозного и городского совета родительской общественности. На сайте есть разделы: - «Отзывы о школах», где посетитель может оставить мнение о работе школ, педагогов; - «Вопросы и ответы»; - «Деятельность», подраздел «Антикоррупционная политика», где размещен нормативно-правовая база по данному вопросу. |  |
| 1.27 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | В соответствии с Порядком проведения социологического опроса удовлетворенности населения качеством образования в общеобразовательных учреждениях г. Грозного, утвержденных приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 09.12.2015 г. № 921 проводится регулярный опрос потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. |  |
| 1.28 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В 2016 году всего рассмотрено 1120 обращений граждан по вопросам предоставления общего образования. |  |
| 1.29 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации оДепартаменте образования Мэрии города Грозного, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | - |  |
| 2.Подпрограмма "Дополнительное образование детей" |
| 2.1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Департаменту образования Мэрии города Грозного | В муниципальных учреждениях дополнительного образования г. Грозного по состоянию на 31 октября 2016 года обучается 7867 воспитанников по следующим направлениям: художественное, художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, естественное-научное, спортивно-техническое, научно-техническое, туристско-краеведческое. |  |
| 2.2 | Обеспечение участия представителей города Грозного в конкурсах и мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Участие представителей города Грозного в конкурсах и мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В рамках организации воспитательного процесса в организациях системы общего муниципального образования г. Грозного обеспечивается участие обучающихся в конкурсном движении города, республики, страны. Так, в 1-ом квартале учащиеся столичных и школ и воспитанники учреждений дополнительного образования приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных: ко Дню защитника Отечества (180 чел.); к Международному женскому дню (городской конкурс нашидов) (17 чел.); ко Дню Конституции Чеченской Республики (24 чел.) и т.д. В УДО г. Грозного прошли районные этапы республиканского конкурса «Созвездие» (415 чел.). Также воспитанники УДО приняли участие в городском этапе республиканского конкурса «Безопасное колесо – 2016» (20 чел.). Во втором квартале прошли: мероприятия, приуроченные к годовщине присвоения г. Грозному почетного звания «Город воинской славы» (350 чел.); мероприятия, приуроченные ко Дню мира (конкурс рисунков на асфальте «Цветы мира») (более 50 чел.); городской этап республиканского смотра-конкурса военно-патриотических отрядов, в котором приняли участие 12 команд и по итогам которого победителем стал коллектив МБОУ «Гимназия №4» г. Грозного; акции, посвященные Дню Победы: «Альбом памяти», «Письмо ветерану», «Дорога к обелиску», «Стихи Победы». В них было задействовано более 250 чел. Накануне Дня Победы (8 мая) в Музее им. А.А. Кадырова прошло чествование ветеранов ВОВ (более 80 учащихся и воспитанников УДО). В праздновании Дня славянской письменности (24 мая) было задействовано более 500 учащихся. В течение летнего периода учащиеся и воспитанники УДО приняли участие в мероприятиях, приуроченных: ко Дню России (более 500 чел.); ко Дню памяти и скорби (22 июня) (конкурс рисунков «Мы против войны», 60 чел.); ко Дню рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. С началом учебного года прошли: в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» конкурс рисунков «Энергосбережение – вклад в экономику страны»; конкурс рисунков и плакатов «Призвание учителя», по итогам которого победителем стала учащаяся МБОУ «СОШ №65» г. Грозного Усманова Петимат. В УДО г. Грозного прошли районные этапы республиканского конкурса «Созвездие» (415 чел.) Также воспитанники УДО приняли участие в городском этапе республиканского конкурса «Безопасное колесо -2016» (20 чел.) |  |
| 2.3 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | - |  |
| 2.4 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | - |  |
| 2.5 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Грозного в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | - |  |
| 2.6 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | 27 февраля в МБУ ДО «ДДТ Ленинского р-на г. Грозного» прошел тренинг-совещание в рамках республиканского проекта «Добрые дела», в котором приняло участие более чел. из числа воспитанников и педагогов учреждения. Также в рамках конкурса «Добрые дела» 1 марта в МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного» прошел тренинг по проектной деятельности среди учащихся и педагогов дополнительного образования (60 чел.) |  |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Приобретение оборудования, инвентаря | - |  |
| 2.8 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Благоустройство прилегающих территорий | - |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | - |  |
| 2.10 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | - |  |
| 2.11 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | Разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей и отдельных категорий работников. (Приказ № 66 от 22.05.2016 г.) |  |
| 2.12 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | - |  |
| 2.13 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного | - |  |
| 2.14 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | - |  |
| 2.15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | - |  |
| 2.16 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | - |  |
| 2.17 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Сарапула | - |  |
| 2.18 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | - |  |
| 2.19 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах |  |  |
| 2.20 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. |  | На сайтах Департамента образования Мэрии г. Грозного и муниципальных учреждений дополнительного образования представлена полная информация о деятельности учреждений дополнительного образования, включая сведения об объединениях их руководителях и расписание занятий |  |
| 2.21 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле - и радиопередач | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о проведенных в течение отчетного периода мероприятиях опубликована на электронном сайте в сети «Интернет» и странице в «Инстаграм» Департамента образования Мэрии г. Грозного, а также в печатных органах столицы. Мероприятия республиканского масштаба (республиканский конкурс «Безопасное колесо – 2016», мероприятия, приуроченные к знаменательным датам в календаре и государственным праздникам) освещаются и в теле- и радиопередачах. |  |
| 2.22 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Грозного, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муници-пальных организациях допол-нительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей |  |  |
| 2.23 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством |  |  |
| 2.24 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. |  |  |  |
| 2.25 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | По итогам мониторинга установлена удовлетворенность воспитанников и их родителей (законных представителей) образовательным процессом в учреждениях дополнительного образования. Она составляет более 95% |  |
| 2.26 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | - |  |
| 2.27 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Мэрии города Грозного, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Грозного, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Обновляется постоянно на сайте Департамента информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты |  |
| 3.Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" |
| 3.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом образования Мэрии города Грозного, организация управления муниципальной программой «Развитие общего образования города Грозного» | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие общего образования города Грозного» |  |  |
| 3.2 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного осуществляется в соответствии с нормативами |  |
| 3.3 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | - |  |
| 3.4 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Департаментом образования совместно с ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» организованы курсы повышения квалификации для 161 учителя начальных классов, математики, чеченского, русского и английского языков. Направлены на курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» - 432 руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений. В целях обеспечениямуниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами направлены на курсы повышения квалификации 5 директоров школ по теме: «Современный образовательный менеджмент», 8 директоров школ, на базе которых расположены ППЭ. |  |
| 3.5 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В соответствии с Положением о порядке и сроках проведения аттестация руководителей и кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации, утверждённым приказом Министерством образования и науки Чеченской Республики от 28.07.2016 г. № 1015-п аттестация проводится Министерством образования и науки ЧР и ГБУ «Центр оценки качества образования» |  |
| 3.6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | - |  |
| 3.7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | - |  |
| 3.8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления общего, дополнительного образования детей в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информация об организации предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях размещена на официальном сайте образовательных организаций и Департамента образования Мэрии г.Грозного. |  |
| 3.9 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Для получения информации о фактах коррупции в системе образования города на сайте размещена информация о контактах: - «телефон доверия»; - «горячая линия», где размещена информация о контактах руководства, сотрудников Департамента образования Мэрии г. Грозного, председателей Рессоветов профсоюза работников образования г. Грозного и городского совета родительской общественности. На сайте есть разделы: - «Отзывы о школах», где посетитель может оставить мнение о работе школ, педагогов; - «Вопросы и ответы»; - «Деятельность», подраздел «Антикоррупционная политика», где размещен нормативно-правовая база по данному вопросу. |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта города Грозного» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |
| 1 | Организация и проведение концертов | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь – сентябрь 2016 года | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры |  |
| 2. | Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях |  |
| 2.1 | Проведение патриотических мероприятий, посвященных Дню российского герба и флага | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | Август 2016 г. | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно массовых мероприятиях. | Проведено 22 мероприятия, в них присутствовало 1047 зрителей, участвовало 122 человека. |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий, посвященных памяти первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова «Навеки в наших сердцах» | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | Август 2016 г. | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно массовых мероприятиях. | Проведено 17 мероприятий, в них присутствовало 1468 зрителей, участвовало 76 человек. |  |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Дню чеченской женщины «Гордые женщины Чечни» | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | Сентябрь 2016 г. | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно массовых мероприятиях. | Проведено 23 мероприятий, в них присутствовало 950 человек. |  |
| 3 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | - | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |
| 4 | Организация мероприятий, посвященных значимым событиям муниципальной, республиканской, отечественной и мировой культуры, мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры, а также осуществляется работа по поддержке творческих инициатив населения, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, что позволяет оценить творческий потенциал муниципальных учреждений культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях; создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях; создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность |  |
| 4.1 | Проведение городского фестиваля «Синкхача», посвященного Дню согласия и единения народов Чеченской Республики | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | Сентябрь 2016 г. | Патриотическое воспитание молодежи. | Проведено 23 мероприятий, задействовано 110 человек, количество зрителей 1215. |  |
| 5 | Организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |  |
| 6 | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |  |
| 7 | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |  |
| 7.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий популяризирующих чтение, творчество чеченских, российских и зарубежных писателей | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | июль -сентябрь 2016 г. | Популяризация чтения для детской и юношеской аудитории, увеличение количества читателей. | Проведено 33 мероприятия. |  |
| 8 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность |  |
| 9 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | - | Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |
| 10 | Укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | - | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений сферы культуры |  |  |
| 11 | Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры, полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | - | Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | Учреждениями культуры проведено 522 мероприятий, с участием 17000 человек. |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Ориентация общества на здоровый образ жизни; Популяризация физической культуры и спорта; Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Ориентация общества на здоровый образ жизни; Популяризация физической культуры и спорта; Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях |  |
| 2 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным, торжественным, юбилейным датам | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Ориентация общества на здоровый образ жизни; Популяризация физической культуры и спорта; Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Ориентация общества на здоровый образ жизни; Популяризация физической культуры и спорта; Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях |  |
| 3 | Популяризация физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях |  |
| 4 | Организация мероприятий, среди людей с ограниченными возможностями | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Социализация людей с ограниченными возможностями | Социализация людей с ограниченными возможностями |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры» |
| 1 | Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Департамента культуры Мэрии города Грозного, координация обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры и достижения, предусмотренных подпрограммой целевых показателей (индикаторов) | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры и достижения, предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов) |  |
| 1.1 | Комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития сферы культуры, обоснование целей и приоритетов ее развития | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 1.2 | Мониторинг предоставления населению услуг социально-культурного, просветительского и досугово-развлекательного характера подведомственными учреждениями | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 1.3 | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования город Грозный по вопросам правового регулирования в сфере культуры и деятельности подведомственных учреждений | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 1.4 | Формирование муниципальных заданий для подведомственных муниципальных учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры населению муниципального образования город Грозный | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение общегородских культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей искусств, творческих смотров и конкурсов профессионального искусства и самодеятельного народного творчества различных уровней, художественной части городских праздников, выставок изобразительного искусства, народного и технического творчеств | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 1.6 | Поддержка развития музыкального, изобразительного искусства, библиотечного, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, народного творчества и художественной самодеятельности, а также материальная поддержка юных дарований, работников и деятелей культуры и искусства, педагогических работников сферы культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 2 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия местного значения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2016г. | январь -сентябрь 2016 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры и достижения, предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов) |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма» |
| 1 | Организация управленческих и исполнительных функций Комитета по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2016г. | январь – сентябрь 2016 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере физической культуры и спорта, достижение предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов) | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере физической культуры и спорта, достижение предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов) |  |
| Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Грозного» |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |
| 1 | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Грозный» | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 1) За 9 месяцев 2016 г. 5352 ребенка поставлено на учет для определения в МБДОУ г. Грозного. 2) За 9 месяцев 2016 г. 3226 детей получили путевки в МБДОУ г. Грозного. |  |
| 2 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |
| 2.2 | Уплата налога на имущество организаций | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | За 9 месяцев 2016г. на выплату налогов на имущество МБДОУ профинансировано 4 817 815,75 рублей |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | За 9 месяцев 2016г. на обеспечение деятельности подведомственных учреждений из бюджета города Грозного выделено 78 404 365,00 рублей |  |
| 2.4 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Грозного, реализация переданных государственных полномочий Чеченской Республики | За 9 месяцев 2016г. на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях выделено 84 709 800,00 рублей |  |
| 2.5 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Чеченской Республики | За 9 месяцев 2016г. на освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования выделено 200 000,00 рублей. |  |
| 2.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Приобретение мебели, оборудования | За 9 месяцев 2016г. на приобретение мебели, оборудования для МБДОУ г. Грозного выделено 38 806 004,00 рублей. |  |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Грозного |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование нормативной правовой базы | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком (с учетом необходимости определения объема финансирования муниципального заказа, размещаемого в негосударственных организациях) |  |  |
| 4.2 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком в негосударственных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного |  | 9 месяцев 2016 г. |  | Все МБДОУ г. Грозного работают над реализацией основных общеобразовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС. |  |
| 5.1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  |  |  | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая). | Организацией работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию. |  |
| 5.2 | Организация работы городских методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования |  |  |  | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации. | Организацией работы городских методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию. |  |
| 5.3 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Муниципальный правовой акт. |  |  |
| 5.4 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |
| 5.5 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Все МБДОУ г. Грозного разработали образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. |  |
| 5.6 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Муниципальные правовые акты |  |  |
| 5.7 | Организация подготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | Организацией подготовки и повышения квалификации кадров занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию. |  |
| 6 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) |  |  |
| 6.2 | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного |  |  |
| 7 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Муниципальные правовые акты |  |  |
| 7.2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Со всеми руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного заключены эффективные контракты. |  |
| 7.3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Со всеми педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного заключены эффективные контракты. |  |
| 7.4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Перед заключением эффективных контрактов во всех трудовых коллективах проведена разъяснительная работа. |  |
| 8 | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в городе Грозном |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного и подведомственные учреждения активно сотрудничают с республиканскими СМИ. |  |
| 8.2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления дошкольного образования в городе Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образовании | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Грозном на официальном сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Грозном публикуются на официальном сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет. |  |
| 8.3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного на официальных сайтах соответствующих учреждения | Контроль за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений осуществляет Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного, а также компетентные надзорные органы. |  |
| 9 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями |  |  |
| 9.2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Все устные и письменные обращения граждан рассматриваются в установленные сроки, по результатам рассмотрения принимаются соответствующие меры. |  |
| 9.3 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации о Департаменте дошкольных учреждений Мэрии города Грозного, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | На официальном сайте Департамента дошкольного образования Мэрии города Грозного для населения доступны сведения о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. |  |
| Подпрограмма «Управление системой дошкольного образования города Грозного» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом дошкольного образования, организация управления муниципальной программой «Развитие дошкольного образования». | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие дошкольного образования» | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного реализует установленные полномочия (функции), организует управление муниципальной программой «Развитие дошкольного образования». |  |
| 2 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях дошкольного образования, подведомственных Департаменту дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту дошкольных учреждений Мэрии города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного организует осуществление бухгалтерского учета в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях. |  |
| 3 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного регулярно оказывает методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений. |  |
| 4 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования города Грозного. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Организацией повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию. |  |
| 5 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования, подведомственных Департаменту дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами |  |  |
| 6 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, финансовое обеспечение задания. | Департаментом дошкольного образования Мэрии города Грозного утвержден перечень муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. |  |
| 7 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Со всеми руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования заключены эффективные контракты. |  |
| 8 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2017 годы | 9 месяцев 2016 г. | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования |  |  |
| 9 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Грозном. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2016-2020 годы | 9 месяцев 2016 г. | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Для информирования населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Грозном функционируют официальные сайты ДДО и подведомственных учреждений. |  |
| 10 | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | I квартал 2016г |  | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно проводится прием граждан по личным вопросам, принимаются и рассматриваются письменные жалобы и предложения потребителей муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования. По результатам рассмотрения принимаются соответствующие меры. |  |
| Муниципальная программа «Безопасный город» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории города Грозного" |
| 1 | Анализ нормативных актов, регламентирующих профилактику правонарушений, и при необходимости инициировать внесение предложений по их совершенствованию | МВКПП г.Грозного, и префектур, УМВД России по Грозный. | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | сокращение количества зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений несовершеннолетних. | сокращение количества зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений несовершеннолетних. |  |
| 2. | Проведение совместных мероприятий по выявлению и постановке на профилактический учет семей из группы социального риска | МВКПП префектур, УМВД России по г.Грозному | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | снижение количества преступлений несовершеннолетних | снижение количества преступлений несовершеннолетних |  |
| 3 | Организация работы по выявлению, разобщению и пресечению преступных группировок, в т.ч. вовлекающих лиц, ранее совершивших правонарушения, в преступную деятельность | УМВД России по г.Грозный, УФСИН РФ по ЧР | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений | снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений |  |
| 4. | Проведение рабочих встреч руководителей ОП УМВД по г. Грозный, начальников уголовно-исполнительных инспекций, префектов, руководителей общественных и религиозных объединений, для выработки дополнительных мер по предупреждению рецидивной преступности, повторной преступности несовершеннолетних | УМВД России по г.Грозный, УФСИН, МВКПП префектур районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений несовершеннолетних | снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений несовершеннолетних |  |
| 5. | Продолжить формирование республиканской базы данных, в целях создания стационарных учреждений социального обслуживания, реабилитации и адаптации: |  | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | сокращение количества зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений несовершеннолетних. | сокращение количества зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений несовершеннолетних. |  |
| 5.1. | несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, спец.учреждений, осужденных без лишения свободы, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций, и не имеющих жилья. | УМВД России по г.Грозный, УФСИН, префектуры районов г.Грозного. | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | снижение | снижение |  |
| 5.2. | несовершеннолетних наркоманов | УМВД России по г. Грозный, УФСКН РФ по ЧР, префектуры районов г. Грозного | 2016- 2017 гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение числа несовершеннолетних наркоманов | Снижение числа несовершеннолетних наркоманов |  |
| 5.3. | лиц, без определенного места жительства и утративших социальные связи | УМВД России по г. Грозный, префектуры районов г.Грозного | 2016- 2017 гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение числа лиц без определенного места жительства и утративших социальные связи | Снижение числа лиц без определенного места жительства и утративших социальные связи |  |
| 5.4. | одиноких престарелых и инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы | УМВД России по г. Грозный, префектуры районов г.Грозного | 2016- 2017 гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение числа одиноких престарелых и инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы | Снижение числа одиноких престарелых и инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы |  |
| 5.5. | страдающих алкоголизмом и потерявших родственные связи. | УМВД России по г.Грозный, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение числа страдающих алкоголизмом и потерявших родственные связи. | Снижение числа страдающих алкоголизмом и потерявших родственные связи. |  |
| 6. | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение числа правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Снижение числа правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |
| 6.1 | Проведение практических занятий и семинаров с привлечением Вузов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Департамент образования, департамент культуры, УМВД России по г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение количества безнадзорных и правонарушений несовершеннолетними лицами | Снижение количества безнадзорных и правонарушений несовершеннолетними лицами |  |
| 6.2. | Организация межведомственных оперативно-профилактических операций по выявлению безнадзорных несовершеннолетних и привлечению к ответственности лиц, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. | УМВД России по г.Грозный, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение числа безнадзорных несовершеннолетних и лиц, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. | Снижение числа безнадзорных несовершеннолетних и лиц, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. |  |
| 6.3. | Продолжить деятельность по созданию республиканского межведомственного банка данных: - о детях школьного возраста, не посещаемых или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях; - о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; - о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных и детские учреждения всех видов и находящихся в розыске. | УМВД России по г.Грозный, департамент образования г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение количества детей школьного возраста, не посещаемых или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях; - семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; - беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных и детские учреждения всех видов и находящихся в розыске. | + |  |
| 7 | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Социальная адаптация лиц освободившихся из мест лишения свободы | Снижение количества рецидивов |  |
| 7.1. | Активизация деятельности наблюдательных советов (комиссии, общественные) в префектурах районов г. Грозного для осуществления функций по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Увеличение количества социально-адаптированных лиц освободившихся из мест лишения свободы/ сведение к 0 лиц, освободившихся из мест лишения свободы без социальной адаптации | Снижение количества рецидивов |  |
| 8. | Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы и несовершеннолетних и молодежи. |  | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение количества преступлений несовершеннолетних. | Снижение количества преступлений несовершеннолетних. |  |
| 8.1. | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д.) | Департаменты здравоохранения, культуры, образования .Грозного, комитет по физической культуре спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Оздоровление населения | Снижение количества лиц употребляющих наркотические вещества |  |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Грозного" |
| 1. | Планирование и проведение заседаний антитеррористической комиссии г.Грозного с привлечением заинтересованных должностных лиц | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Планирование работы АТК по предотвращению терроризма и экстремизма на территории города | снижение уровня терроризма и экстремизма на территории города |  |
| 2. | Разработка (корректировка) совместных действий с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы терактов на территории города | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного, УМВД РФ по г.Грозный | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Разработка плана совместных действий в случае угрозы (осуществления) теракта | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на постоянной, последовательной основе. |  |
| 3. | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов массового пребывания граждан на территории г. Грозного | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Оценка и принятие мер по устранению недостатков в антитеррористической защищенности объектов города | Повышение уровня антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций. |  |
| 4. | Обеспечение общественной и антитеррористической безопасности в период проведения массовых мероприятий провести комиссионные обследования мест проведения массовых мероприятий | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного, УМВД РФ по г.Грозный | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Максимальное исключение случаев террористических угроз | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на постоянной, последовательной основе. |  |
| 5. | Повышение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан- на рынке, железнодорожном и автомобильном вокзалах организовать регулярные объявления по локальным радиотрансляционным сетям одобренные АТК Чеченской Республики рекомендации по применению гражданских технологий противодействия терроризму | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного, руководители данных объектов | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Информирование жителей и гостей г.Грозного о мерах по противодействию терроризму и порядку действия в случае угрозы совершения терактов | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на постоянной, последовательной основе. |  |
| 6. | Проведение лекций и бесед в молодежных аудиториях и местах массового пребывания молодежи в целях правового воспитания, популяризации здорового образа жизни и выработки иммунитета неприятия антиобщественных взглядов и идеологии экстремизма и терроризма | Префектуры районов г.Грозного, Департамент образования Мэрии г.Грозного | 2016-2017гг. | 9 месяцев 2016 года | Формирование положительной гражданской позиции противодействию терроризму и экстремизму | Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города террористов. |  |
| 7. | В средствах массовой информации продолжение формирования в обществе активной гражданской позиции противодействия терроризму и экстремизму, устранения предпосылок межнациональных и межконфессиональных противоречий, как основы политического и религиозного экстремизма | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Формирование положительной гражданской позиции противодействию терроризму и экстремизму | Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города террористов. Организация изучения проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрение системы воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение правовых актов, регулирующих вопросы противодействия терроризму и экстремизму. |  |
| 8. | Проведение проверок состояния защиты жилищного фонда от несанкционированного проникновения в подвалы и чердаки домов, особенно в период проведения массовых мероприятий | УМВД РФ по г.Грозный, АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Исключение случаев несанкционированного проникновения посторонних лиц на чердаки и в подвалы. Устранение угрозы совершения террористического акта | Повышение уровня антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций. |  |
| 9. | Размещение на официальном сайте Мэрии www.grozmer.ru методических материалов по антитеррористической деятельности обучающего характера | Пресс-служба Мэрии г.Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Обучение населения города мерам антитеррористической защиты | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на постоянной, последовательной основе. Организация изучения проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрение системы воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение правовых актов, регулирующих вопросы противодействия терроризму и экстремизму. |  |
| 10. | Проведение профилактической работы в образовательных учреждениях, направленную на получение информации о негативных процессах, происходящих в ученической среде, лицах, вовлекающих молодежь в совершение правонарушений экстремистской и террористической направленности | Префектуры районов г.Грозного, Департамент образования Мэрии г. Грозного, УМВД России по г. Грозный | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Обучение подрастающего поколения населения города мерам антитеррористической защиты | Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города террористов. |  |
| 11. | Совершенствование комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение экстремистских и террористических проявлений в период подготовки и проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий | Рабочие группы АТК г.Грозного, УМВД России по г. Грозный | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Недопущение экстремистских и террористических проявлений | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на постоянной, последовательной основе. |  |
| 12. | Обеспечение размещения и обновления антитеррористической информации с использованием средств наружной рекламы в местах массового скопления людей и в СМИ | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Информирование жителей и гостей г.Грозного о мерах по противодействию терроризму и порядку действия в случае угрозы совершения терактов | Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города террористов. |  |
| 13. | Агитация, пропаганда и обучение населения мерам антитеррористической защиты, путем приобретения, изготовления и распространения среди граждан, в том числе среди учащихся образовательных учреждений г.Грозного материалов антитеррористической направленности: плакаты, брошюры, буклеты методические материалы, листовки и блокноты | АТК г.Грозного, префектуры районов г.Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций | Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию города террористов. |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Грозного» |
| 1. | Внедрение системы мониторинга наркоситуации в городе Грозном, анализ тенденций и динамики ее развития, оценка проводимых мероприятий. | Мэрия города Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Положительная динамика наркоситуации в городе Грозном оценка проводимых мероприятий | Положительная динамика наркоситуации в городе Грозном оценка проводимых мероприятий |  |
| 2.. | Изготовление блокнотов, ручек, бейсболок, футболок с логотипом - «Антинаркотическая комиссия г.Грозного». | Мэрия города Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Повышение информированности населения о негативных последствиях употребления наркотических и ПАВ, и формирования навыков здорового образа жизни. | Повышение информированности населения о негативных последствиях употребления наркотических и ПАВ, и формирования навыков здорового образа жизни |  |
| 3. | Подготовка и издание антинаркотических, антитабачных и антиалкогольных наглядно-методических материалов: плакаты, брошюры, буклеты методические материалы и листовки для распространения среди населения, в том числе учащихся г.Грозного. | Мэрия города Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Повышение информированности населения о негативных последствиях употребления наркотических и ПАВ, и формирования навыков здорового образа жизни. | Повышение информированности населения о негативных последствиях употребления наркотических и ПАВ, и формирования навыков здорового образа жизни. |  |
| 4. | Организация цикла семинаров для врачей и мед. сестер общемедицинской сети по актуальным вопросам организации первичной профилактики наркологических заболеваний и раннего выявления лиц, страдающих наркологической и алкогольной зависимостью. | ЛПУ г.Грозный | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Расширение знаний врачей и мед. сестер общемедицинской сети о методах и тактике выявления лиц, злоупотребляющих ПАВ, формирование навыков по первичной профилактике употребления ПАВ среди населения. | Расширение знаний врачей и мед. сестер общемедицинской сети о методах и тактике выявления лиц, злоупотребляющих ПАВ, формирование навыков по первичной профилактике употребления ПАВ среди населения. |  |
| 5. | Санитарно-просветительская работа среди населения и первичная профилактика наркотических заболеваний через СМИ с подготовкой видеоматериалов (рекламные ролики), освещение в ЧГТРК «Грозный». | Мэрия города Грозного, ЧГТРК «Грозный» | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Формирование у населения негативного отношения к употреблению ПАВ и понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни. | Формирование у населения негативного отношения к употреблению ПАВ и понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни. |  |
| 6 | Обеспечение размещения и обновления антинаркотической информации с использованием средств наружной рекламы в местах массового скопления людей и в СМИ. | Мэрия города Грозного | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Формирование у подростков и юношей негативного отношения к наркотикам. | Формирование у подростков и юношей негативного отношения к наркотикам. |  |
| 7. | Проведение молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни Фестиваль творческих коллективов «Остановись: мир прекрасен». | ДК Химиков, Оргтехника, ДК Кавказ, Централизованная клубная система, ансамбли. | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Пропаганда здорового образа жизни, вовлечения детей и молодежи в спортивно-массовую работу и обеспечения досуга. Улучшение организации досуга. | вовлечения детей и молодежи в спортивно-массовую работу и обеспечения досуга. Улучшение организации досуга |  |
| 8. | Профилактика наркомании, табакокурения среди молодежи. Конкурс плаката «Все цвета, кроме черного» | Школы, ДК, Библиотеки | 2016-2017гг | 9 месяцев 2016 года | Улучшение методического обеспечения программы; Развитие творческих способностей молодежи; Пропаганда здорового образа жизни. | Развитие творческих способностей молодежи; Пропаганда здорового образа жизни. |  |
| 9. | Организовать встречи с врачом-наркологом, психологом, юристами в период проведения акций, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, международному Дню борьбы с наркоманией «Я выбираю жизнь» | Все учреждения | 2016г | 9 месяцев 2016 года | Доступность помощи и получение необходимой информации. Пропаганда здорового образа жизни. | Оздоровление образа жизни населения г.Грозного |  |
| 10. | В международный день борьбы против злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота. Тематические программы «Молодежь за здоровье нации» | Культурно-развлекательный центр, Библиотеки, Ансамбли, школы. | Ежегодно 26 июня |  | Формирование неприязни к наркомании, табакокурению, воспитание стремления к здоровому образу жизни. | Формирование неприязни к наркомании, табакокурению, воспитание стремления к здоровому образу жизни. |  |
| 11. | Организация и проведение акций «Нет наркотикам» | Централизованная клубная система | 2015-2016 гг. сентябрь октябрь |  | Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни. Улучшение организации досуга. | Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни. Улучшение организации досуга. |  |
| 12. | Провести городской конкурс: по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни и спорта. «Мы за здоровый образ жизни!» - на лучшую социальную сценку антинаркотической направленности; - на лучший рассказ; - на лучшую публикацию; | Централизованная клубная система. Централизованная библиотечная система. Культурно-развлекательный центр | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Развитие творческих способностей детей и молодежи. | Развитие творческих способностей детей и молодежи. |  |
| 13. | Проведение уроков профилактики наркомании «Праведный путь» с приглашением представителей духовенства | Школы, Библиотеки, ДК г.Грозного | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Улучшение качества нравственного воспитания молодежи. Формирования неприятия асоциального образа жизни. | Улучшение качества нравственного воспитания молодежи. Формирования неприятия асоциального образа жизни. |  |
| 14. | Пополнение библиотечного фонда книгами антинаркотической тематики | Библиотеки | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Улучшение информационного обеспечения населения по профилактике наркомании. | Улучшение информационного обеспечения населения по профилактике наркомании. |  |
| 15. | Организовать уголки и выставки правовой информации в библиотеках города «Здоровый образ жизни» | Централизованная библиотечная система | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Улучшение информационного обеспечения населения по профилактике наркомании | Улучшение информационного обеспечения населения по профилактике наркомании |  |
| 16. | Спортивно-массовые мероприятия среди населения (учащиеся, молодежь, ветераны) «За будущее без наркотиков» | ДК Химиков | 2016г | 9 месяцев 2016 года | Увеличение численности участников физкультурных спортивно-массовых мероприятий | + |  |
| 17. | Организовать молодежные клубные объединения по интересам в клубных учреждениях «Полезный выбор» | Департамент образования, централизованная клубная система ДК Оргтехника ДК Химиков | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Увеличение численности участников клубных объединений - формирование у подростков и молодежи социальной компетентности, жизненных навыков, стресса - преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни; | + |  |
| 18. | Проведение молодежной акции в международный День борьбы с наркотиками (спортивные соревнования, смотр молодежных творческих коллективов, тематических программ) «Во имя жизни» | Мэрия г.Грозного, структурные подразделения Мэрии г.Грозного | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Пропаганда здорового образа жизни, вовлечения детей и молодежи в спортивно-массовую работу и обеспечения досуга. | + |  |
| 19. | Спортивные мероприятия среди молодежи г.Грозного | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 2016г | 9 месяцев 2016 года | Увеличение численности участников физкультурных спортивно-массовых мероприятий | + |  |
| 20. | Организация и проведение бесед и лекций для лидеров детских общественных объединений «Профилактика наркомании в молодежной среде. Реабилитация наркозависимого подростка» | Департамент образования | 2016 | 9 месяцев 2016 года | Повышение информированности учащихся о последствиях применения наркотических и психоактивных веществ. | Улучшение информационного обеспечения населения по профилактике наркомании |  |
| 21 | Проведение городского конкурса рисунков по профилактике наркомании «Подари себе жизнь» | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Формирование желания и способности информирования друзей и близких о наркотической зависимости и путях ее предупреждения. | + |  |
| 22. | Конкурс детских сочинений на тему профилактики наркомании: «Осторожно-смерть» | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Антинаркотическое просвещение учащихся, профилактика ВИЧ и связанных с наркоманией явлений, оказание содействия органам занимающимся противодействием НОН. | + |  |
| 23. | Проведение антинаркотических спортивных мероприятий для детей и подростков: футбольные турниры в районах города; волейбольные турниры, турнир по вольной борьбе; турнир по боксу. | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Антинаркотическое просвещение учащихся, профилактика ВИЧ и связанных с наркоманией явлений, оказание содействия органам занимающимся противодействием НОН. | + |  |
| 24. | Проведение недельной детской акции «Территория без наркотиков» с организацией: театрализованных представлений, концертов, раздачей агитационной продукции. | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Повышение информированности учащихся о последствиях применения наркотических и психоактивных веществ. | Негативное отношение к наркотикам у детей и подростков |  |
| 25. | Проведение конкурса проектов по профилактике наркомании для детских общественных объединений. | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Выявление уровня информированности участников. | + |  |
| 26. | Освещение на сайте Департамента образования актуальных проблем, связанных с потреблением и распространением наркотиков. | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Антинаркотическая пропаганда учащихся. | Негативное отношение к наркотикам у детей и подростков |  |
| 27. | Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для учителей, школьных психологов, социальных педагогов по вопросам предупреждения злоупотребления наркотическими средствами в детско-молодежной среде | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Антинаркотическая пропаганда учащихся. | Негативное отношение к наркотикам у детей и подростков |  |
| 28. | Обеспечение образовательных учреждений антинаркотической методической литературой, аудио- и видеоматериалами и наглядными пособиями по пропаганде здорового образа жизни. | Департамент образования | 2016г. | 9 месяцев 2016 года | Антинаркотическая пропаганда учащихся. Помощь педагогам образовательных учреждений по вопросам пропаганды здорового образа жизни. | Негативное отношение к наркотикам у детей и подростков |  |
| 29. | Проведение обучающих семинаров для учителей, школьных психологов, социальных педагогов по вопросам правового воспитания подрастающего поколения. | Департамент образования | 2016г | 9 месяцев 2016 года | Антинаркотическая пропаганда учащихся. | Негативное отношение к наркотикам у детей и подростков |  |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| 1. | Обустройство ограждением, препятствующим переход людей (пешехода) в неположенном месте на наиболее аварийных автомагистралях г. Грозного с участием пешехода (общая протяженность 84,6 км) | Департамент административных органов | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан. | - |  |
| 2. | Установка дополнительных видеокамер подсистемы видеонаблюдения в рамках АПК "Безопасный город" | Мэрия г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Автоматическое выявление на поверхности дорожного полотна постороннего неподвижного объекта, вероятно мешающего движению — выпавший груз или деталь, повреждение поверхности, лужа, наледь и т.п.; мониторинг транспортного потока с распознаванием государственных регистрационных знаков с целью дальнейшей проверки номеров по спискам розыскных учетов | - |  |
| 3. | Установка дополнительных комплексов фото, видео фиксации нарушений ПДД в рамках АПК "Безопасный город" - Тип нарушения "скорость" | Мэрия г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Выявление и фотофиксация нарушений скоростного режима движения с представлением фотоизображений общего плана и объекта-нарушителя в отдельности, а также автоматическое распознавание государственного регистрационного знака нарушителя | - |  |
| 4. | Установка дополнительных комплексов фото, видео фиксации нарушений ПДД в рамках АПК "Безопасный город" - Тип нарушения "проезд на запрещающий знак светофора, пересечение линии разметки на светофоре" | Мэрия г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Автоматическое обнаружение намеренной или непреднамеренной остановки транспортного средства в пределах контролируемого участка магистрали; | - |  |
| 5. | Установка дополнительных комплексов фото, видео фиксации нарушений ПДД в рамках АПК "Безопасный город" - Тип нарушения "уступи дорогу пешеходам" | Мэрия г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан. | - |  |
| 6. | Установка дополнительных комплексов фото, видео фиксации нарушений ПДД в рамках АПК "Безопасный город" - Тип нарушения "выезд на встречную полосу" | Мэрия г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Автоматическое обнару-жение движущегося транс-портного средства вне разрешенного направления движения (выезд на полосу встречного движения, реверсивное движение по своей полосе) | - |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории города Грозного» |
| 1 | Корректировка нормативных правовых актов в области ГО, защиты населения от ЧС, АПК «Безопасный город», обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории г. Грозного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | удовл. |  |
| 2 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Проведено 6 заседаний |  |
| 3 | Очистка мостовых и других переходов через р. Сунжа от заторов | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Удовл. |  |
| 4 | Мероприятия по подготовке объектов жилищно коммунального хозяйства г. Грозного к осенне зимнему периоду в т.ч. принятия экстренных мер по устойчивому обеспечению работы объектов ЖКХ в сильные морозы и устранения перебоев в работе | Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Проведены соответствующие мероприятия |  |
| 5 | Усиление защитных дамб «габионами», строительство защитных дамб или ж/бетонных подпорных стен в зоне паводкоопасного и подверженному разрушению участкам | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Выделено 3,0 млн. руб. Проведены работы по укреплению дамб на прилегающих к ул.ул. Нухаева и Тбилисская береговым линиям |  |
| 6 | Мероприятия по предупреждению лесных пожаров | Минприроды ЧР | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Удовл. |  |
| 7 | Создание резерва материально-технических и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории г. Грозного | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | спланированы |  |
| 8 | Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и МЗ ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | удовл |  |
| 8.1 | Поддержание в готовности к применению системы оповещения города Грозного: уточнение документации по организации и проведению оповещения руководящего состава ОМС, руководителей предприятий, организаций и учреждений, населения на территории города Грозного; техническая проверка работоспособности КСЭОН г. Грозного, системы оповещения ГО на объектах жизнеобеспечения г. Грозного | Мэрия г. Грозного; Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного; МУП «Водоканал»; МУП «Теплоснабжение» | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Удовл. |  |
| 8.2 | Проведение командно - штабных тренировок с органами управления МЗ ТП РСЧС г. Грозного по теме: «Работа органов управления МЗ ТП РСЧС, КЧС и ОПБ г. Грозного при угрозе и возникновении ЧС природного характера (весенний паводок)» | Мэрия г. Грозного, ФГКГУ «1 отряд ФПС по ЧР», | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведено 1 мероприятие |  |
| 8.3 | Тактико-специальное учение с формированиями, участвующими в ликвидации лесных пожаров по теме: «Действие сил и средств МЗ РСЧС по локализации и ликвидации очагов пожаров в лесах и организация их взаимодействия» | Минприроды ЧР | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведено 1 учение |  |
| 8.4 | Проведение тренировки эвакуационной комиссии г. Грозного по теме: «Работа ОМС в военное время» | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |  |
| 8.5 | Проведение объектовых тренировок: «Действия руководящего состава городских служб при угрозе возникновения ЧС (теракта, пожара, взрыв бытового газа и т.д.)»; В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по теме: «Действия руководителя, преподавательского состава, учащихся образовательных учреждений (СОШ, ВУЗ, ПТУ, техникумы | Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного. Министерство образования ЧР, ЧГУ, ГГНТУ, ЧГПИ, Департамент образования г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведены 4 тренировки |  |
| 8.6 | Проведение: Смотра - конкурса учебной базы по ГО и ЧС организаций; Соревнования с нештатными аварийно-спасательными формированиями организаций | Мэрия г. Грозного, руководители министерств, ведомств, комитетов, ОАО, организаций, учреждений | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |  |
| 8.7 | Обучение должностных лиц и ответственных специалистов организаций и учреждений по ГО и ЧС структурных подразделений Мэрии г. Грозного в УМЦ ГО и ЧС по ЧР, в том числе управляющих компаний, ТСЖ не менее 1 раза в 5 лет. | Мэрия г. Грозного; Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обучение прошли 9 чел. |  |
| 8.8 | Прохождение обучения сотрудников ЕДДС г. Грозного в УМЦ ГО и ЧС по ЧР по направлению: Система «112», АПК «Безопасный город» | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обучение прошли 5 чел. |  |
| 8.9 | Организация обучения ответственных лиц по ГО и ЧС, ПБ министерств, ведомств, комитетов, ОАО и предприятий, независимо от форм собственности, дислоцирующихся на территории г. Грозного в «Учебно – методическом центре по ГО и ЧС ЧР» или в учебных комбинатах при министерствах, ОАО и т.д. не менее 1 раза в 5 лет | Руководители министерств, ведомств, комитетов, ОАО и предприятий, организаций и учреждений | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |  |
| 8.10 | Проведение вводного обучения неработающего населения в районах г. Грозного по теме: профилактические меры пожарной безопасности и соблюдение требований правил пожарной безопасности в лесу и в повседневной жизнедеятельности человека по месту жительства и в быту; соблюдение правил безопасности людей на водных объектах в летний и зимний периоды года в т.ч. предупредительных знаков, установленных на водных объектах г. Грозного в эти периоды; об отсутствии на территории г. Грозного, кроме Грозненского моря (Чернореченское водохранилище), водных объектов, признанных Мэрией г. Грозного и другими ведомствами пригодными для массового отдыха людей в летний период года | Префекты районов г. Грозного, ТО, имамы мечетей | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обучение прошли 2500 чел. |  |
| 9 | Мероприятия, проводимые по вопросам пожарной безопасности и безопасности на воде |  | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года |  | Проведены засед. КЧС города |  |
| 9.1 | Подготовка проектов постановления Мэрии г. Грозного: «Об охране лесов и населённых пунктов от пожаров»; «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности» при установлении особого противопожарного режима и предупреждения ЧС» | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Проведено заседание КЧС города |  |
| 9.2 | Организация работы по выявлению и привлечению к административным взысканиям, виновных: в нарушении требований правил пожарной безопасности: в подвалах, в подъездах и чердачных помещениях многоэтажных жилых домов, гостиницах, общежитиях, независимо от способов управления и ведомственной принадлежности; в нарушении требований правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка. | ГУ «Жилищная инспекция»; Префекты районов г. Грозного; Комитет городского хозяйства г. Грозного; руководители мин-ств, ведомств, нач. ЖЭУ районов г. Грозного и управляющих компаний, председатели ТСЖ, надзорные органы по пожарной безопасности ГУ МЧС России по ЧР | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | - |  |
| 9.3 | Участие представителей СМИ в заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Грозного и размещении материалов заседаний Комиссии на сайте Мэрии г. Грозного, в СМИ | Отдел информации и печати Мэрии г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | проводились. |  |
| 9.4 | Заказ, установка щитов (аншлагов) запрещающего и предупредительного характера «Купаться запрещено»; «Переход, проезд по льду запрещен»; «Ловля рыб на льду запрещена» в местах возможного стихийного купания и массового отдыха людей на водных объектах города (кроме Грозненского моря) в летний и зимний периоды года, а также заказ и установка на основных магистралях города информационных объявлений | Мэрия г.Грозного (отдел ГО и ЧС ответственный за заказ и изготовление); Префектуры районов г.Грозного ответственны за установку | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | В летний период установлены |  |
| 9.5 | Выступления в СМИ должностных лиц ОМС г. Грозного по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности на воде в летний и зимний периоды года | Мэрия г. Грозного, Префекты районов г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Информация выставлена на сайте Мэрии г. Грозного |  |
| 9.6 | Организация занятий по отработке: порядка эвакуации людей из зданий учреждений образования и здравоохранения, школ-интернатов, детских дошкольных учреждений в случае возникновения пожара и других ЧС | Департамент образования Мэрии г.Грозного, Департамент дошкольного образования Мэрии г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | + |  |
| 9.7 | Организация противопожарных мероприятий в рамках проведения мероприятий «Школа безопасности» | Департамент образования Мэрии г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий Проведено 1 мероприятие |  |
| 9.8 | Организация и проведение тематических утренников и вечеров, тематических игр, викторин, творческих конкурсов среди учащихся всех возрастных групп по вопросам соблюдения: требований пожарной безопасности; правил безопасности на воде в летний и зимний периоды | Департамент образования Мэрии г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий + |  |
| 9.9 | Организация и проведение через работников КЦСОН в районах г. Грозного противопожарного инструктажа одиноких и престарелых граждан и инвалидов | Министерство труда и занятости, префекты районов г. Грозного: КСЦИОН, отделы соц. защиты населения | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий + |  |
| 9.10 | Размещение в СМИ, на сайте Мэрии г. Грозного памяток для населения о соблюдении требований правил пожарной безопасности в повседневной жизни человека, в быту и в лесу | Мэрия г. Грозного (отдел информации и печати) | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий + |  |
| 9.11 | Организация работ по ремонту и содержанию объектов наружного противопожарного водоснабжения на городских сетях г. Грозного: ремонт и замена ПГ; ремонт и смазка штоков; очистка и ремонт колодцев; установка знаков; обеспечение устойчивого водоснабжения устройств противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды, требуемый по нормам на нужды пожаротушения; проверка работоспособности ПГ не реже двух раза в год | Комитет городского хозяйства г. Грозного, МУП Водоканал совместно ПЧ в районах г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Завершается работа по принятию бесхозных пожарных гидрантов в муниципальную собственность |  |
| 9.12 | Осуществление профилактических мероприятий в рамках исполнения первичных мер пожарной безопасности: опашка и устройство минерализованных линий (зон) вокруг и вдоль магистральных энергогазонефтепроводными и железнодорожными объектами, а также ПВО (АЗС) и ПОО (потенциально опасный объект). покос зелёной зоны, очистка подведомственных (освоенных, неосвоенных земельных участков) и прилегающих территорий от сухостоя, в том числе вывоз на полигон – свалки покошенной травы и сухостоя | Руководители ОАО - «Нурэнерго», «Чеченгаз», «Грознефтегаз», «Грозненское отделение СКЖД РЖД», министерств, ведомств, предприятий и учреждений независимо от форм собственности | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | + министерством природных ресурсов проведены соответствующие мероприятия, проведено заседание КЧС г. Грозного в соответствии которого проведены профилактические мероприятия в рамках исполн-я первичных мер пожарной безопасности |  |
| 9.13 | Содержание в рабочем состоянии водозаборных точек для забора воды пожарной техникой в любое время года: ул. Магистральная,20; ул. Химиков (ВНС-1,1а) или ВНС -9; Водопарк 30 участок; Водопарк 56 участок; ВНС-7 п. Загряжский; ВНС-4 п. Черноречье; КНС-4 ул. Тухачевского; ВНС-5 Старосунженский водозабор. | Комитет городского хозяйства г. Грозного, МУП Водоканал | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | + |  |
| 9.14 | Проведение сходов граждан посёлков, садоводческих товариществ, многоэтажных и частных домов по доведению и разъяснению требований правил пожарной безопасности и принятия решений по профилактике пожаров на подведомственных участках | Префекты районов г. Грозного, ТО, председатели сад-ческих товариществ, ТСЖ, управляюшие компании, руководители МУПов районов города. | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | + |  |
| 9.15 | Организация конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику в учреждениях образования, здравоохранения, культуры | Департаменты образования, культуры Мэрии г.Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | + |  |
| 9.16 | Размещение в административных зданиях, на территориях предприятий и организаций, учреждений образования, культуры, общежитий информационных уголков (стендов) пожарной безопасности; правил поведения на воде в летний и зимний период года и действий человека при ЧС и ГО | Министерства, ведомства, ФГУП, ОАО, руководители предприятий, организаций и учреждений, коменданты общежитий | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | + |  |
| 9.17 | Организация и проведение инструктивных занятий среди сотрудников министерств, ведомств, организаций и учреждений, дислоцирующихся на территории г. Грозного независимо от форм собственности по вопросам: о необходимости профилактики пожарной безопасности и соблюдение требований правил пожарной безопасности в повседневной жизни человека, в лесу и действиях при ЧС и ГО | Префекты районов г. Грозного, ТО, руководители министерств, ведомств, ОАО, предприятий, учреждений независимо от форм собственности | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | + |  |
| 9.18 | Организация профилактических и рейдовых работ по предупреждению ландшафтных и лесных пожаров, в том числе поджога сухой травы | Мэрия г. Грозного, Префекты районов г. Грозного, Минприроды ЧР, ОАО «Грознеф-тегаз», ФГКУ «1-отряд ФПС» | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | + |  |
| 9.19 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности в общежитиях и в других административных зданиях находящихся введении ОМС (противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, заключения договоров по техническому содержанию автоматических пожарных сигнализаций и т.д.). | Мэрия г. Грозного | 2016-2020гг. | 9 месяцев 2016 года | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | + (инструктаж) - (обработка) |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном» |
| 1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Грозный; Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Грозный; Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством |  |
| 2 | Организация планирования бюджета муниципального образования город Грозный | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Г разный; Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Г разный; Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством |  |
| 3 | Организация исполнения бюджета муниципального образования город Грозный | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Обеспечение исполнения бюджета города | Обеспечение исполнения бюджета города |  |
| 4 | Осуществление кассового исполнения бюджета муниципального образования город Г розный, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета города. | Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета города. |  |
| 5 | Поддержание оптимального объема муниципального долга и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Грозный | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Повышение качества управления муниципальными финансами | Повышение качества управления муниципальными финансами |  |
| 6 | Реализация плана контрольных мероприятий (финансовый контроль) | ГУ «Департамент финансов города Г розного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; Повышение качества управления муниципальными финансами | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; Повышение качества управления муниципальными финансами |  |
| 7 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых и территориальных органов Мэрии города Г розного | ГУ «Департамент финансов города Г розного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; Повышение качества управления муниципальными финансами | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; Повышение качества управления муниципальными финансами |  |
| 8 | Перевод бюджета муниципального образования город Грозный на программную структуру | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016 | Январь-сентябрь 2016 года | Увеличение расходов бюджета города Грозного реализуемых на основании методов программно-целевого планирования | Увеличение расходов бюджета города Грозного реализуемых на основании методов программно-целевого планирования |  |
| 9 | «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» объем субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016 | Январь-сентябрь 2016 года | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами |  |
| 10 | Размещение информации по вопросам деятельности на официальном сайте Мэрии города Г розного в сети Интернет | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях | Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) ГУ «Департамент финансов города Грозного», организация управления муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» и достижения, предусмотренных муниципальной программой целевых показателей (индикаторов | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» и достижения, предусмотренных муниципальной программой целевых показателей (индикаторов |  |
| 2 | Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта ГУ «Департамент финансов города Грозного» в сети Интернет) | ГУ «Департамент финансов города Грозного» | 2016-2020 | Январь-сентябрь 2016 года |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного» |
| 1 | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | Конечным результатом реализации муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления, а также повышение качества жизни населения за счет экономическое развитие города Грозного, | Достигнут |  |
| 2 | Формирование фонда муниципальных земель на территории города Грозного. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 3 | Управление имуществом муниципальных предприятий и учреждений. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 4 | Управление муниципальным имуществом, не используемым муниципальными предприятиями и учреждениями. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 5 | Учет муниципального имущества, в том числе имущества казны. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 6 | Управление муниципальными долями, паями, акциями в уставном капитале коммерческих и некоммерческих организаций. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 7 | Обеспечение регистрации прав на недвижимое нежилое имущество, находящееся в муниципальной собственности города Грозного, организация работ по проведению экспертизы и оценки его стоимости. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 8 | Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 9 | Продажа муниципального имущества. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| 10 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории города Грозного для строительства. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | Достигнут |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного» |
| 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах бюджета города | - | - |
| 2 | Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах бюджета города | - | - |
| 3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах бюджета города | - | - |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |
| 1 | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций на территории города Грозного | - |  |
| 2 | Создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | - |  |
| 3 | Создание индустриальных (промышленных) парков на территории города Грозного | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. |  | - |  |
| 3.1 | Строительство индустриального парка "Грозный" на территории Заводского района г.Грозного Чеченской Республики | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | - | - |  |
| 3.2 | Строительство технопарка "Белфарма-Грозный" на территории Заводского района г.Грозного Чеченской Республики | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | - | - |  |
| Подпрограмма «Жилищная политика» |
| 1 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Департамент жилищной политики города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | создание условий для контроля в сфере жилищного хозяйства | 14775 |  |
| 2 | Признание граждан малоимущими, в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Департамент жилищной политики города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | создание условий для контроля в сфере жилищного хозяйства | 2587 |  |
| 3 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Департамент жилищной политики города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья | 224 |  |
| 4 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом жилищной политики города Грозного | Департамент жилищной политики города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищной политики |  |  |
| Подпрограмма «Архитектура и градостроительство города Грозного» |
| 1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Достигнут |  |
| 2 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 3 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 4 | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 5 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 6 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 7 | Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в городе Грозном» |  | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 8 | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое |  | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 9 | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 10 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроитель-ной деятельности в городе Грозном |  | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| 11 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Грозном |  | 2016-2020 | 9 месяцев 2016г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Достигнут |  |
| 12 | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральный план развития города Грозного, застройки и иным вопросам градостроительства |  | 2016-2020 |  |  | Достигнут |  |
| Подпрограмма «Повышение качества муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |
| 1 | Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Грозного») | Мэрия города Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории города Грозного, комфортных условий для посетителей МФЦ | повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории города Грозного, комфортных условий для посетителей МФЦ | - |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 1 | Разработка и реализация планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления г.Грозного | Департамент правового обеспечения | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Разработан план по противодействию и профилактики коррупции на 2016 год , план реализации Указа Президента РФ от 01 апреля 2016 года № 147 « О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг. от 15 июня 2016 года |  |
| 2 | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в г.Грозном | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Искоренение коррупционных проявлений при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления г. Грозного | За 9 месяцев 2016 года было проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Мэрии города Грозного и урегулированию конфликта интересов, также было проведено совещание с руководителями правоохранительных органов государственной власти, а также общественных организаций по вопросу принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию проявлений «бытовой» коррупции |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления г. Грозного и взаимодействия с правоохранитель-ными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления г. Грозного | Проведены семинары с участием представителей прокуратуры Чеченской Республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции |  |
| 4 | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Мэрии г. Грозного ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Ведется постоянный контроль за соблюдением муниципальными служащими Мэрии г. Грозного ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе |  |
| 5 | Проведение проверок в органах местного самоуправления информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих г. Грозного | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Проведена проверка достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов. Информация размещена на сайте Мэрии г. Грозного |  |
| 6 | Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, проходящими муниципальную службу на должностях, замещение которых связано с коррупционным риском |  |
| 7 | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | 11 муниципальных служащих были направлены на повышение квалификации в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления |  |
| 8 | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мэрии г. Грозного и их проектов | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Исключение условий для создания административных барьеров | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мэрии г. Грозного и их проектов ведется постоянно по мере поступления |  |
| 9 | Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мэрии г. Грозного и их проектов | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Совершенствование нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции. Исключение условий для создания административных барьеров | В прокуратуру направлено 125 проектов НПА г. Грозного. Проекты также размещаются на сайте Мэрии г. Грозного. Проводится оценка регулярного воздействия проектов НПА г. Грозного, затрагивающих предпринимательскую деятельность (3 проекта) |  |
| 10 | Проведение анализа жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в деятельности органов местного самоуправления | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления г. Грозного. | Жалоб от граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов не поступало |  |
| 11 | Анализ проведения административных процедур предоставляемых муниципальных функций и услуг, подготовка предложений по их изменению | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Исключение условий для создания административных барьеров | Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг по обеспечению гарантий и созданию дополнительных условий инвалидам |  |
| 12 | Обеспечение постоянного обнов-ления информации по противодей-ствию коррупции на официальном сайте Мэрии г. Грозного | Департамент правового обеспечения | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуп-равления г. Грозного. | Обеспечение обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Мэрии г. Грозного ведется постоянно |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Мэрии города Грозного» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Мэрии города Грозного | Мэрия города Грозного | 2016- 2020 | 9 месяцев 2016 года | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |
| 2 | Обеспечение публичности информации о деятельности Мэрии города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта Мэрии города Грозного в сети Интернет) | Мэрия города Грозного | 2016- 2020 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы подготовки кадров муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Мэрия города Грозного | 2016- 2020 |  |  |  |  |
| 4 | Реализация установленных полномочий (функций) и осуществление нормотворческой деятельности Советом депутатов города Грозного | Совет депутатов города Грозного | 2016- 2020 |  |  |  |  |
| 5 | Реализация функций Контрольно-счетной палаты города Грозного | Контрольно-счетная палата города Грозного | 2016- 2020 |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка города Грозного к проведению мероприятий ко Дню города и Дню молодежи | Мэрия города Грозного | 2016- 2020 |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка города Грозного к проведению новогодних мероприятий | Мэрия города Грозного | 2016- 2020 |  |  |  |  |
| 8 | Финансовое обеспечение по лизинговым платежам | Мэрия города Грозного |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Ленинского района города Грозного» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Старопромысловского района города Грозного | Префектура Ленинского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления - | Эффективность деятельности органов местного самоуправления высокая | - |
| 2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Старопромысловского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Старопромысловского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Ленинского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года |  |  | - |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Заводского района города Грозного» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Заводского района города Грозного | Префектура Заводского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления - | Эффективность деятельности органов местного самоуправления высокая |  |
| 2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Заводского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Заводского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Заводского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года |  |  | - |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Октябрьского района города Грозного» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Заводского района города Грозного | Префектура Октябрьского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления - | Эффективность деятельности органов местного самоуправления высокая |  |
| 2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Заводского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Заводского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Октябрьского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года |  |  | - |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Старопромысловского района города Грозного» |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Заводского района города Грозного | Префектура Старопромыслов- ского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Эффективность деятельности органов местного самоуправления высокая |  |
| 2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Заводского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Заводского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Старопромыслов- ского района г. Грозного | 2016-2020 | 9 месяцев 2016 года |  |  | - |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей программ не требуется.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| № п/п | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие общего образования г. Грозного" |
| Подпрограмма "Общее образование" |
| 1 | Департамент образования Мэрии г. Грозного | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 590 900,7 | - | 557 048,7 | 94 |  |
|  |  |  | Число обучающихся | чел. | 22 363 | - | 22 884 | 102 |  |
| 2 | Департамент образования Мэрии г. Грозного | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 780 769,2 | - | 635 485,28 | 81 |  |
|  |  |  | Число обучающихся | чел. | 21 811 | - | 22 950 | 105 |  |
| 3 | Департамент образования Мэрии г. Грозного | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 176 817,1 | - | 127 856,33 | 72 |  |
|  |  |  | Число обучающихся | чел. | 4 594 | - | 3 579 | 78 |  |
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей" |
| 4 | Департамент образования Мэрии г. Грозного | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 216,772 | - | 26 559,40 | 12252 |  |
|  |  |  | Число обучающихся |  | 6 621 | - | 7 867 | 119 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта города Грозного» |
| Подпрограмма "Развитие культуры" |
| 1 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Показ концертов и концертных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 25 831,9 | - | 19 528,9 | 75 | - |
|  |  |  | Количество публичных выступлений | единиц | 60 | - | 73 | 122 | - |
|  |  |  | Число зрителей за отчетный период | человек | 15 000 | - | 12 889 | 86 | - |
| 2 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 22 105,7 | - | 15 965,2 | 72 | - |
|  |  |  | Количество посещений | единиц | 165 000 | - | 121 254 | 73 | - |
| 3 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 44 803,6 | - | 34 623,9 | 77 | - |
|  |  |  | Количество клубных объединений и кружков за год | единиц | 24 | - | 35 | 146 | - |
| 4 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 59 747,0 | - | 44 790,6 | 75 | - |
|  |  |  | Число обучающихся | человек | 299 | - | 1480 | 495 | - |
| Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Грозного» |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |
| 1 | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 582 852,51 | 437 139,38 | 515 225,24 | 88 | 118 |
|  |  |  | Число обучающихся | чел. | 16 987 | 16 987 | 17 144 | 101 | 101 |
| 2 | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | Присмотр и уход | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 546 247,56 | 409 685,67 | 482 886,42 | 88 | 118 |
|  |  |  | Число обучающихся | чел. | 16 987 | 16 987 | 17 144 | 101 | 101 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного» |
| Подпрограмма «Повышение качества муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |
| 1 | Мэрия г. Грозного | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 11000,00 | - | 5610,0 | 51 |  |
|  |  |  | Количество нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства Чеченской Республики | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Уровень удовлетворённости заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб, поступивших на действия работников муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Грозном» | единиц | 0 |  | 0 |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс.руб. | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  | "Развитие общего образования города Грозного" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2 145 557,32 | 1 597 191,43 | 1 482 136,09 | 69 | 93 |
|  | Подпрограмма "Общее образование" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2 056 755,22 | 1 531 986,8 | 1 421 069,01 | 69 | 93 |
|  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального, основного общего и среднего общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 1 925 514,221 | 1 431 254,32 | 1 320 336,53 | 68 | 92 |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования за счет средств бюджета города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 131 241,00 | 100 732,48 | 100 732,48 | 77 | 100 |
|  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 50 880,90 | 38 054,6 | 34 630,1 | 68 | 91 |
|  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Департамент образования Мэрии города Грозного | 50 880,900 | 38 054,6 | 34 630,1 | 68 | 91 |
|  | Реализация дополнительных образовательных программ | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0,000 | 0,00 | 0,000 |  |  |
|  | Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 37 921,200 | 27 150,037 | 26 436,986 | 70 | 97 |
|  | Реализация установленных полномочий (функций) Департамента образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 17 889,400 | 12 195,337 | 11 482,286 | 64 | 94 |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент образования Мэрии города Грозного | 12 425,00 | 9 413,7 | 8 728,64 | 70 | 93 |
|  | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент образования Мэрии города Грозного | 5464,4 | 2 781,64 | 2 753,65 | 50 | 99 |
|  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 20 031,80 | 14 954,7 | 14 954,7 | 75 | 100 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
|  |  |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
|  | Развитие культуры и спорта города Грозного | Всего | 189 793,1 |  | 132 159,6 | 70 | - |
|  |  | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 167 292,2 | - | 120 238,6 | 72 | - |
|  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 22 500,9 | - | 11 921,0 | 53 | - |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 159 792,1 | - | 115 336,6 | 72 | - |
|  | Оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, библиотечного обслуживания | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 97 930,9 | - | 71 708,1 | 73 | - |
|  | Организация и проведение концертов | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы обще эстетического развития) | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 59 747,0 | - | 43 628,5 | 73 | - |
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Вневедомственная охрана (Мемориального комплекса) | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 2 114,2 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 14 542,3 | - | 7 632,0 | 52 | - |
|  | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 14 542,3 | - | 7 632,0 | 52 | - |
|  | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным, торжественным, юбилейным датам | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры» | Всего: | 7 500,1 | - | 4 902,0 | 65 | - |
|  | Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Департамента культуры Мэрии города Грозного, координация обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 7 500,1 | - | 4 902,0 | 65 | - |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 6 002,2 | - | 4 054,6 | 67 | - |
|  | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 1 497,9 | - | 847,4 | 57 | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта» | Всего | 7 958,6 | - | 4 289,0 | 54 | - |
|  | Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Комитета по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 7 958,6 | - | 4 289,0 | 54 | - |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 5 408,5 | - | 4 116,0 | 76 | - |
|  | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного | 2 550,1 | - | 173,0 | 7 | - |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  | "Развитие дошкольного образования города Грозного" | всего | 1 282 773,747 | 946 202,371 | 1 006 433,336 | 78 | 106 |
|  |  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 1 282 773,747 | 946 202,371 | 1 006 433,336 | 78 | 106 |
|  | Подпрограмма "Дошкольное образование" | всего | 1 267 697,050 | 937 880,695 | 998 111,660 | 79 | 106 |
|  |  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 1 267 697,100 | 937 880,695 | 998 111,660 | 79 | 106 |
| 1 | Оказание государственных (муниципальных) услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 1 164 813,900 | 834 997,495 | 834 997,495 | 72 | 100 |
| 2 | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Грозного деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования на оказание государственных (муниципальных) услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 75 077,400 | 75 077,400 | 78 404,365 | 104 | 104 |
| 3 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 27 805,800 | 27 805,800 | 84 709,800 | 305 | 305 |
|  | Подпрограмма "Управление системой дошкольного образования города Грозного" | всего | 15 076,647 | 8 321,676 | 8 321,676 | 55 | 100 |
|  |  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 15 076,647 | 8 321,676 | 8 321,676 | 55 | 100 |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом дошкольного образования Мэрии города Грозного в том числе: | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 15 076,647 | 8 321,676 | 8 321,676 | 55% | 100% |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 9 259,000 | 7 475,050 | 7 475,050 | 81 | 100 |
| 1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 5 817,647 | 846,626 | 846,626 | 15 | 100 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  | Муниципальная программа «Безопасный город» | Департамент административных органов Мэрии г. Грозного | 73094,0 | - | 50863,551 | 70 | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 0,0 | -- | - | - | - |
| 1 | Обустройство ограждением, препятствующим переход людей (пешехода) в неположенном месте на наиболее аварийных автомагистралях г. Грозного с участием пешехода |  | 0,0 | -- | - | - | - |
| 2 | Установка дополнительных видеокамер (панорамные) подсистемы видеонаблюдения в рамках АПК "Безопасный город" |  | 0,0 | -- | - | - | - |
| 3 | Установка дополнительных комплексов фото, видео фиксации нарушений ПДД в рамках АПК "Безопасный город" |  | 0,0 | -- | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории города Грозного» |  | 71 944,0 | - | 49 923,551 | 69 |  |
| 1 | Очистка мостовых и других переходов через р. Сунжа от заторов |  | 750,000 | - | 200,0 | 27 | - |
| 2 | Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Грозного к осенне-зимнему периоду в т.ч. принятия экстренных мер по устойчивому обеспечению работы объектов ЖКХ в сильные морозы и устранения перебоев в работе |  | 30 000,0 | - | 30 000,0 | 100 | - |
| 3 | Усиление защитных дамб «габионами», строительство защитных дамб или ж/бетонных подпорных стен в зоне паводкоопасного и подверженному разрушению участкам |  | 3 000,0 | - | 3 000,0 | 100 | - |
| 4 | Создание резерва материально-технических и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории г. Грозного |  | 35 294,0 | - | 16 723,551 | 47 | - |
| 5 | Заказ, установка щитов (аншлагов) запрещающего и предупредительного характера «Купаться запрещено»; «Переход, проезд по льду запрещен»; «Ловля рыб на льду запрещена» в местах возможного стихийного купания и массового отдыха людей на водных объектах города (кроме Грозненского моря) в летний и зимний периоды года, а также заказ и установка на основных магистралях города информационных объявлений | Департамент административных органов Мэрии г. Грозного | 100,0 | - | - | - | - |
| 6 | Организация работ по ремонту и содержанию объектов наружного противопожарного водоснабжения на городских сетях г. Грозного: ремонт и замена ПГ; ремонт и смазка штоков; очистка и ремонт колодцев; установка знаков; обеспечение устойчивого водоснабжения устройств противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды, требуемый по нормам на нужды пожаротушения; проверка работоспособности ПГ не реже двух раза в год | Департамент административных органов Мэрии г. Грозного | 1 000,0 | - | - | - | - |
| 7 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности в общежитиях и в других административных зданиях находящихся введении ОМС (противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, заключения договоров по техническому содержанию автоматических пожарных сигнализаций и т.д.). | Департамент административных органов Мэрии г. Грозного | 1 800,0 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Грозного» |  | 550,0 | - | 540,0 | 98 | - |
| 1 | Обеспечение размещения и обновления антитеррористической информации с использованием средств наружной рекламы в местах массового скопления людей и в СМИ |  | 350,0 |  |  |  |  |
| 2 | Агитация, пропаганда и обучение населения мерам антитеррористической защиты, путем приобретения, изготовления и распространения среди граждан, в том числе среди учащихся образовательных учреждений г.Грозного материалов антитеррористической направленности: плакаты, брошюры, буклеты методические материалы, листовки. |  | 200,0 | - | - |  |  |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Грозного» | Департамент административных органов Мэрии г. Грозного | 600,0 |  | 400,0 | 67 |  |
| 1 | Изготовление блокнотов, ручек, бейсболок, футболок с логотипом - «Антинаркотическая комиссия г.Грозного |  | 100,0 | - | - | - | - |
| 2 | Подготовка и издание антинаркотических, антитабачных и антиалкогольных наглядно-методических материалов: плакаты, брошюры, буклеты методические материалы и листовки для распространения среди населения, в том числе учащихся г.Грозного. |  | 100,0 | - | - | - | - |
| 3 | Санитарно-просветительская работа среди населения и первичная профилактика наркотических заболеваний через СМИ с подготовкой видеоматериалов (рекламные ролики), освещение в ЧГТРК «Грозный». |  | 200,0 | - | - | - | - |
| 4 | Обеспечение размещения и обновления антинаркотической информации с использованием средств наружной рекламы в местах массового скопления людей и в СМИ. |  | 200,0 | - | - | - |  |
| 5 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Грозного» |  | 0,0 | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период (01.07.2016г) | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | 700651,1 | 525 991,2 | 246 003,8 | 35 | 47 |
| 1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном» | всего | 647105,7 | 485 329,3 | 205 160,6 | 32 | 42 |
| 1.1 | Резервный фонд администрации муниципального образования «город Грозный» | ГУ « Департамент финансов г. Грозный» | 45 000,0 | 33 750,0 | 22 877,5 | 51 | 68 |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, объем субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | ГУ « Департамент финансов г. Грозный» | 602105,7 | 451 579,3 | 182 283,1 | 30 | 40 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | всего | 53509,4 | 40 661,9 | 40 843,2 | 75 | 101 |
| 2.1 | Реализация установленных полномочий (функций) ГУ «Департамент финансов города Грозного» | ГУ « Департамент финансов г. Грозный» | 53509,4 | 40 661,9 | 40 843,2 | 75 | 101 |
| 2.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения | ГУ « Департамент финансов г. Грозный» | 28 259,5 | 21 194,6 | 22 246,0 | 79 | 105 |
| 2.3 | Прочие расходы на обеспечение функций учреждения | ГУ « Департамент финансов г. Грозный» | 20559,2 | 19 467,3 | 18 597,2 | 72 | 96 |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного | всего | 379589,7 | - | 222 325,0 | 59 | - |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного» | КИЗО Мэрии г. Грозного | 30 364,3 | 15 715,45 | 15 111,0 | 50 | 96 |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного» | Департамент торговли и инвестиционной политики | 5000 | - | 0 | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  | 5 560 | - | 4100,0 | 74 | - |
| 4 | Подпрограмма «Жилищная политика» | Департамент строительства и архитектуры | 9953,4 | - | 6 440,0 | 65 | - |
| 5 | Подпрограмма «Архитектура и градостроительство города Грозного» | Департамент строительства и архитектуры | 13 284,1 | 9 229,5 | 9 229,5 | 70 | 100 |
| 6 | Подпрограмма «Повышение качества муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» | МАУ «МФЦ г. Грозного» | 11000,0 | - | 8 223,5 | 75 | - |
| 7 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Департамент правового обеспечения | 0,0 | - | 300,0 | - | - |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Мэрии г. Грозного» | Департамент правового обеспечения | 195840,3 | - | 107500,0 | 55 | - |
| 9 | «Обеспечение деятельности префектуры Ленинского района города Грозного» | Префектура Ленинского района | 32154,2 | - | 23 100,0 | 72 | - |
| 10 | «Обеспечение деятельности префектуры Заводского района города Грозного» | Префектура Заводского района | 25696,7 | - | 10700,0 | 42 | - |
| 11 | «Обеспечение деятельности префектуры Октябрьского района города Грозного» | Префектура Октябрьского района | 25604,7 | - | 20300,0 | 79 | - |
| 12 | «Обеспечение деятельности префектуры Старопромысловского района города Грозного» | Префектура Старопромысловского района | 25132,0 | - | 17321,0 | 69 | - |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии г.Грозного | 416 164,5 | - | 247 126,9 | 59 | - |
| 1.1 | Подпрограмма озеленение, очистка и уборка территории города Грозный |  | 69 595,0 |  | 61 366,1 | 88 |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров. |  | 153 158,9 |  | 73 403,3 | 48 |  |
| 1.3 | Содержание сетей наружного освещения |  | 79 759,6 |  | 38 957,1 | 49 |  |
| 1.4 | Капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог |  | 113 651,0 | - | 73 400,4 | 64 | - |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйства города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии г.Грозного | 240 972,16 | - | 78 498,3 | 32,6 | - |
| 2.1 | Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного |  | 21 000,0 | - | 960,0 | 5 | - |
| 2.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и выполнение энергетической эффективности на территории города Грозного» |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | Экология и окружающая среда |  | 2100,0 |  | 99,3 | 1 |  |
| 2.4 | Теплоснабжение города Грозного |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.5 | Водоснабжение и водоотведение города Грозного |  | 177 346,3 |  | 69 985,7 | 39 |  |
| 2.6 | Содержание лифтового хозяйства города Грозного |  | 9 772,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 4.7 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.8 | Реализация мероприятия по строительству жилого комплекса эконом-класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.9 | Переселение Граждан из оползневых зон города Грозного |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.10 | Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства |  | 30 753,86 |  | 7 453,3 | 24 |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие общего образования города Грозного» | Всего | 2 145 557,283 | 1 597 191,433 | 74 |
|  |  | бюджет города Грозного | 2 145 557,283 | 1 597 191,433 | 74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 200 011,25 | 127 882,52 | 64 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,00 |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 1 945 546,033 | 1 469 308,913 | 75 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 |  |  |
|  |  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование" | Всего | 2 056 755,221 | 1 531 986,8 | 74 |
|  |  | бюджет города Грозного | 2 056 755,221 | 1 531 986,8 | 74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 131 241,00 | 100 732,483 | 77 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,00 |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 1 925 514,221 | 1 431 254,317 | 74 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 |  |  |
|  |  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Всего | 50 880,900 | 38 054,596 | 75 |
|  |  | бюджет города Грозного | 50 880,900 | 38 054,596 | 75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 50 880,900 | 38 054,596 | 75 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,00 |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0,00 |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 |  |  |
|  |  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" | Всего | 37 921,162 | 27 150,037 | 71 |
|  |  | бюджет города Грозного | 37 921,162 | 27 150,037 | 71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 17 889,35 | 12 195,337 | 68 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,000 |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 20 031,812 | 14 954,7 | 75 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 |  |  |
|  |  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта города Грозного» | Всего | 189 793,1 | 132 159,6 | 69 |
|  |  | бюджет города Грозного | 189 793,1 | 132 159,6 | 69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 189 793,1 | 132 159,6 | 69 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 159 792,1 | 115 336,6 | 72 |
|  |  | бюджет города Грозного | 159 792,1 | 115 336,6 | 72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 159 792,1 | 115 336,6 | 72 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры города Грозного» | Всего | 14 542,3 | 7 632,0 | 52 |
|  |  | бюджет города Грозного | 14 542,3 | 7 632,0 | 52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 14 542,3 | 7 632,0 | 52 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры» | Всего | 7 500,1 | 4 902,0 | 65 |
|  |  | бюджет города Грозного | 7 500,1 | 4 902,0 | 65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 7 500,1 | 4 902,0 | 65 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма» | Всего | 7 958,6 | 4 289,0 | 54 |
|  |  | бюджет города Грозного | 7 958,6 | 4 289,0 | 54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 7 958,6 | 4 289,0 | 54 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Грозного» | Всего | 1 282 773,697 | 1 006 433,336 | 78 |
|  |  | бюджет города Грозного | 1 282 773,697 | 1 006 433,336 | 78 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 90 154,047 | 86 726,041 | 96 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,00 |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 1 192 619,650 | 919 707,295 | 77 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 1 267 697,050 | 998 111,660 | 79 |
|  |  | бюджет города Грозного | 1 267 697,050 | 998 111,660 | 79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 75 077,400 | 78 404,365 | 104 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,00 |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 1 192 619,700 | 919 707,295 | 77 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Управление системой дошкольного образования города Грозного" | Всего | 15 076,647 | 8 321,676 | 55 |
|  |  | бюджет города Грозного | 15 076,647 | 8 321,676 | 55 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 15 076,647 | 8 321,676 | 55 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасный город» | Всего | 155094,0 | 50863,551 | 33 |
|  |  | бюджет города Грозного | 73094,0 | 50863,551 | 70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 73094,0 | 50863,551 | 70 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 82000,0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего | 82000,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города Грозного | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0 | 0 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 82 000,000 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории города Грозного» | Всего | 71 944,000 | 49 923,551 | 69 |
|  |  | бюджет города Грозного | 71 944,000 | 49 923,551 | 69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 71 944,000 | 49 923,551 | 69 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Грозного» | Всего | 550 | 540,0 | 98 |
|  |  | бюджет города Грозного | 550 | 540,0 | 98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 550 | 540,0 | 98 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Грозного» | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | Всего | 600 | 400,0 | 67 |
|  |  | бюджет города Грозного | 600 | 400,0 | 67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 600 | 400,0 | 67 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Грозного» | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет города Грозного | 0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0 |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | Всего | 700615,1 | 252 179,1 | 36 |
|  |  | бюджет города Грозного | 700615,1 | 252 179,1 | 36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 700615,1 | 252 179,1 | 36 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном» | Всего | 647105,7 | 205 261,9 | 32 |
|  |  | бюджет города Грозного | 647105,7 | 205 261,9 | 32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 647105,7 | 205 261,9 | 32 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | Всего | 53509,4 | 46 917,2 | 88 |
|  |  | бюджет города Грозного | 53509,4 | 46 917,2 | 88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 53509,4 | 46 917,2 | 88 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного» | Всего | 379589,7 | 222 325,0 | 59 |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного» | Всего | 30 364,3 | 15 111,0 | 50 |
|  |  | бюджет города Грозного | 30 364,3 | 15 111,0 | 50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 30 364,3 | 15 111,0 | 50 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

| 2 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного» | Всего | 5000 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Грозного | 5000 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 5000 | 0 | 0 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Всего | 5 560 | 4100,0 | 74 |
|  |  | бюджет города Грозного | 5 560 | 4100,0 | 74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 5 560 | 4100,0 | 74 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Жилищная политика» | Всего | 9 953,4 | 6 440,0 | 65 |
|  |  | бюджет города Грозного | 9 953,4 | 6 440,0 | 65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 9 953,4 | 6 440,0 | 65 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Архитектура и градостроительство города Грозного» | Всего | 13 284,1 | 9 229,5 | 70 |
|  |  | бюджет города Грозного | 13 284,1 | 9 229,5 | 70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 13 284,1 | 9 229,5 | 70 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Повышение качества муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» | Всего | 11000,0 | 8 223,5 | 75 |
|  |  | бюджет города Грозного | 11000,0 | 8 223,5 | 75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 11000,0 | 8 223,5 | 75 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Всего | 0,0 | 300,0 | - |
|  |  | бюджет города Грозного | 0,0 | 300,0 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 0,0 | 300,0 | - |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Мэрии г. Грозного» | Всего | 195840,3 | 107500,0 | 55 |
|  |  | бюджет города Грозного | 195840,3 | 107500,0 | 55 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 195840,3 | 107500,0 | 55 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Ленинского г. Грозного» | Всего | 32154,2 | 23100,0 | 72 |
|  |  | бюджет города Грозного | 32154,2 | 23100,0 | 72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 32154,2 | 23100,0 | 72 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | «Обеспечение деятельности префектуры Заводского района города Грозного» | Всего | 25696,7 | 10700,0 | 42 |
|  |  | бюджет города Грозного | 25696,7 | 10700,0 | 42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 25696,7 | 10700,0 | 42 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | «Обеспечение деятельности префектуры Октябрьского района города Грозного» | Всего | 25604,7 | 20300,0 | 79 |
|  |  | бюджет города Грозного | 25604,7 | 20300,0 | 79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 25604,7 | 20300,0 | 79 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | «Обеспечение деятельности префектуры Старопромысловского района города Грозного» | Всего | 25132,0 | 17321,0 | 69 |
|  |  | бюджет города Грозного | 25132,0 | 17321,0 | 69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 25132,0 | 17321,0 | 69 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Грозного» | Всего | 416 113,5 | 247 126,9 | 59 |
|  |  | бюджет города Грозного | 416 113,5 | 247 126,9 | 59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 416 113,5 | 247 126,9 | 59 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Озеленение, очистка и уборка территории города Грозного» | Всего | 69 595,0 | 61 366,1 | 88 |
|  |  | бюджет города Грозного | 69 595,0 | 61 366,1 | 88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 69 595,0 | 61 366,1 | 88 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров» | Всего | 153 158,9 | 73 403,3 | 48 |
|  |  | бюджет города Грозного | 153 158,9 | 73 403,3 | 48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 153 158,9 | 73 403,3 | 48 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содержание сетей наружного освещения» | Всего | 79 759,6 | 38 957,1 | 49 |
|  |  | бюджет города Грозного | 79 759,6 | 38 957,1 | 49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 79 759,6 | 38 957,1 | 49 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог» | Всего | 113 651,0 | 73 400,4 | 64 |
|  |  | бюджет города Грозного | 113 651,0 | 73 400,4 | 64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 113 651,0 | 73 400,4 | 64 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | Всего | 240 972,16 | 78 498,3 | 32,6 |
|  |  | бюджет города Грозного | 240 972,16 | 78 498,3 | 32,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 240 972,16 | 78 498,3 | 32,6 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» | Всего | 21 000,0 | 960,0 | 5 |
|  |  | бюджет города Грозного | 21 000,0 | 960,0 | 5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 21 000,0 | 960,0 | 5 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Экология и окружающая среда» | Всего | 2 100,0 | 99,3 | 5 |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» | Всего | 177 346,3 | 69 985,7 | 39 |
|  |  | бюджет города Грозного | 177 346,3 | 69 985,7 | 39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 177 346,3 | 69 985,7 | 39 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» | Всего | 9772,0 | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет города Грозного | 9772,0 | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 9772,0 | 0,00 | 0 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом-класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет города Грозного |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» | Всего | 30 753,86 | 7 453,3 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Грозного | 30 753,86 | 7 453,3 | 24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета города Грозного | 30 753,86 | 7 453,3 | 24 |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | субвенции из бюджета Чеченской Республики |  |  |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальные программы

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 45 | О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 170 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего образования города Грозного». Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 2 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 46 | О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 162-1 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного». Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 3 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 47 | О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 164 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного». Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 4 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 48 | О внесении изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами», утвержденную постановлением Мэрии города Грозного от 25 декабря 2015 года № 165. Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 5 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 49 | О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 166 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования города Грозного». Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 6 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 50 | О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город». Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 7 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 51 | О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 168 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного». Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |
| 8 | Постановление Мэрии г. Грозного | 11.05.2016г. | 52 | О внесении изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Грозного», утвержденную постановлением Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года № 169. Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов города Грозного от 12 февраля 2016 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год». |